PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-400

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015–2017 METAIS ATASKAITA**

Šiauliai, 2018

VIZIJOS RODIKLIAI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio**  **pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** | **Rezultatas** | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **ATVIRAS – AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ** | | | | |  |  |  |
| Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | Registruotų gyventojų skaičius Šiaulių mieste | Statistikos departamentas/ | 104,6 | 101,2 | 100,0 | Bendrųjų reikalų skyrius |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | amžius | Einamų metų gyventojų mirtingumo amžiaus vidurkis | Statistikos departamentas | 74,0 | 77,7 | 76,8 | Sveikatos skyrius |
| Vaikų ir jaunimo dalis | proc. | Vaikų ir jaunimo dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus | Statistikos departamentas | 33,6 | 32,4 | 34 | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| Besimokantys ir studijuojantys Šiauliuose | proc. | Besimokančiųjų ir studijuojančiųjų Šiauliuose dalis nuo viso gyventojų skaičiaus | Savivaldybė | 26,1 | 25,3 | 30 | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| **VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA** | | | | |  |  |  |
| Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Eur. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Statistikos departamentas | 620,6 | 739,65 | 1241 | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas  (Darbo užmokestis (bruto) skaičiuotas su individualiosiomis įmonėmis, imant 4 ketvirčių vidurkį ). |
| Tiesioginės užsienio investicijos | Eur./gyv. | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Statistikos departamentas | 709 | 1 383 | 1 500 | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės darbu | proc. | Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas. Patenkintų gyventojų Savivaldybės darbu dalis | Savivaldybė | 5,97 | 6,9 | 8 | Bendrųjų reikalų skyrius |
| **SAUGUS – DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA** | | | | |  |  |  |
| Nusikalstamumo lygis | vnt./ 1000 gyv. | Nusikalstamų veikų skaičių 100 000 gyventojų | Statistikos departamentas | 2 979 | 2 100 | 1 800 | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |
| Aplinkos oro kokybė | kg/gyv. | Išmetamų teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kiekis tenkantis vienam gyventojui | Statistikos departamentas | 5,4 | 8 | 5 | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas centrinio šildymo sektoriuje | proc. | Galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalis centrinio šildymo sektoriuje | Savivaldybė | 80 | n.d. | 85 | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| Miesto patrauklumo gyventi vertinimas | Balas | Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas, miesto kaip patrauklios gyvenamosios vietovės vertinimas | Savivaldybė | 7,76 | 7,9 | 8,5 | Bendrųjų reikalų skyrius |

ŠSPP pirmo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių matavimo rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** | **Rezultatas** | | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **1.1.** | **Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę** | | | | | | | | |
| E1-1.1. | Brandos egzaminų rezultatai | proc. | Išvestinis rodiklis apskaičiuojamas remiantis mokyklų ir Nacionalinio egzaminų centro duomenimis. Brandos egzaminų rezultatų pokytis lyginamas su praėjusiais metais | Savivaldybė, Nacionalinis egzaminų centras, mokyklos | 97,6 | 98,2 | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| E2-1.1. | Įstojantys į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientai | proc. | Įstojančių į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis nuo visų gavusiųjų brandos atestatą. | Savivaldybė, mokyklos | 70,3  (Tik Lietuvoje) | 59,1  (Tik Lietuvoje) | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| E3-1.1. | Studentai, įsidarbinę pagal specialybę | proc. | Studentų, įsidarbinusių pagal specialybę pokytis, lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė, Darbo birža, Šiaulių universitetas, Šiaulių kolegija | 29,2 | 34,3 | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| E4-1.1. | Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas švietimo įstaigose | proc. | Mokytojų kartą per savaitę pamokoje naudojančių IKT programas dalis nuo visų mokytojų | Savivaldybė, mokyklo s | 94,1 | 93,3 | Stabilizuoti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| E5-1.1. | Kultūros objektų lankytojai | vnt. | Šiaulių miesto kultūros objektų lankytojų skaičius. | Savivaldybė, kultūros įstaigos | 898 828 | 991 604 | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| **1.1.1.** | **Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai** | | | | | | | | |
| P1-1.1.1. | Atestuoti pedagogai švietimo įstaigose | proc. | Atestuotų pedagogų dalis švietimo įstaigose. | Savivaldybė, mokyklos | 93,1 | 92,2 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P2-1.1.1. | Neformaliojo ugdymo apimtys | proc. | Neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus metais.  Mokinių, lankančių bent vieną neformaliojo švietimo užsiėmimą ne mokykloje dalis, nuo visų mokinių. | Savivaldybė, mokyklos | 71  61,1 | 84  63,0 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P3-1.1.1. | Švietimo įstaigose ugdomi 0-5 metų vaikai | proc. | Švietimo įstaigose ugdomų 0-5 m. vaikų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi. | Savivaldybė, Gyventojų registras, mokinių registras | 73,7 | 74,9 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P4-1.1.1. | Mokinių vasaros užimtumas | proc. | Mokinių, dalyvavusių bent vienoje miesto vasaros užimtumo programoje, skaičius ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus. | Savivaldybė, mokyklos | 8,0 | 12,4 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P5-1.1.1. | Mokinių ir jų tėvų mokyklų vertinimas | proc. | Mokinių ir jų tėvų, labai gerai ir gerai vertinančių mokyklos veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis. Rodiklis sudarytas remiantis Geros mokyklos koncepcija. | Savivaldybė, mokyklos, Pažangos ataskaita | 75/84 | 89,7/93,3 | Didinti | Švietimo skyrius |
| **1.1.2.** | **Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metropolinio miesto potencialą** | | | | | | | | |
| P1-1.1.2. | Lankytojai pagal kultūros objektus: | vnt. | Lankytojų skaičius bibliotekose | Savivaldybė, kultūros įstaigos, Statistikos departamentas | 514 771  30 795  20 495  55 346  110 437  166 984 | 517 133  33 169  21 844  92 491  126 854  200 113 | Didinti | Kultūros skyrius |
| vnt. | Lankytojų skaičius teatruose |  |
| vnt. | Lankytojų skaičius galerijose |  |
| vnt. | Lankytojų skaičius koncertų salėse |  |
| vnt. | Lankytojų skaičius muziejuose |  |
| P2-1.1.2. | Mėgėjų ir meno kolektyvų populiarumas | proc. | Mėgėjų ir meno kolektyvų bei dalyvių skaičiaus santykis. | Savivaldybė, Statistikos departamentas | 23/647 | 22/649 | Didinti | Kultūros skyrius |
| P3-1.1.2. | Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose | vnt. | Kolektyvų, biudžetinių įstaigų dalyvaujančių respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius. | Savivaldybė, kultūros įstaigos | 19 | 20 | Didinti | Kultūros skyrius |
| **1.1.3.** | **Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą** | | | | | | | | |
| P1-1.1.3. | Mokiniai, savanoriai, dalyvaujantys miesto veiklose | proc. | Mokinių, dalyvavusių miesto veiklose savanorystės principu, dalis. | Savivaldybė | 25 | 45 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P2-1.1.3. | Aktyvios bendradarbiavimo sutartys | proc. | Veikiančių (aktyvių) bendradarbiavimo sutarčių dalis nuo visų bendradarbiavimo sutarčių (per metus įgyvendintas bent vienas projektas). | Savivaldybė | 71,4 | 87,0 | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| P3-1.1.4. | Mokinių socialinių kompetencijų ugdymas | vnt. | Aktyvių bendradarbiavimo su įmonėmis sutarčių skaičius, pagal kurias mokiniai gali atlikti pažintinę praktiką įmonėse. | Savivaldybė | 35 | 56 | Didinti | Švietimo skyrius |
| **1.2.** | **Kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą** | | | | | | | | |
| E1-1.2. | Neorganizuotai sportuojantys | proc. | Neorganizuotai sportuojančių dalis (apklausos metodas) nuo visų miesto gyventojų. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | Didinti | Švietimo, kultūros ir sporto departamentas |
| E2-1.2. | Gyventojų sergamumas | vnt./ 100000 gyv. | Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų. | Savivaldybė, Sveikatos priežiūros įstaigos, Visuomenės sveikatos biuras | 310,39 | 292,4 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų. | 214,35 | 242,9 |  |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų. | 714,60 | 627,2 |  |
| **1.2.1.** | **Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą** | | | | | | | | |
| P1-1.2.1. | Neįgaliųjų įtraukimas į sportinę veiklą | proc. | Dalyvaujančių klubo veikloje žmonių skaičius: sporto klubų veikloje dalyvaujančių skaičiaus padidėjimas nuo esamo 2015 m. klubo asmenų skaičius. | Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys, Savivaldybė | 3,9 | 16,3 | Didinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| P2-1.2.1. | Sportinėje veikloje dalyvaujantys gyventojai | proc. | Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus. | Statistikos departamentas, Savivaldybė | 20 | 29,5 | Didinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| P3-1.2.1. | Sveiką gyvenseną propaguojančios organizacijos | proc. | Sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų dalis nuo visų sporto klubų skaičiaus. | Savivaldybė | 12,8 | 15,9 | Didinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| **1.2.2.** | **Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-1.2.2. | Sportininkai, dalyvaujantys tarptautiniuose čempionatuose, varžybose | vnt. | Sportininkų, dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, taurės varžybose, skaičius. | Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys | 167 | 193 | Didinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| P2-1.2.2. | Sportininkai, dalyvaujantys parolimpinėse žaidynėse | vnt. | Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius. | Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys | 0 | 2016 m.- 2  2017 m. -0 | Didinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| **1.2.3.** | **Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | |
| P1-1.2.3. | Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė | d. | Gydytojų specialistų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė. | Savivaldybė, Šiaulių teritorinė ligonių kasa | 25 | 18 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė. | 7 | 5 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| P2-1.2.3. | Atvykę į Šiaulius dirbti gydytojai | vnt. | Pritrauktų/atvykusių į Šiaulius dirbti gydytojų skaičius. | Savivaldybė, sveikatos įstaigos | 13 | 11 | Didinti | Sveikatos skyrius |
| **1.3.** | **Kurti saugią socialinę aplinką** | | | | | | | | |
| E1-1.3. | Nestacionarių paslaugų gavėjai | vnt. | Nestacionarių paslaugų gavėjų skaičius. | Savivaldybė, socialinės įstaigos | 129 | 220 | Didinti | Socialinių reikalų departamentas |
| E2-1.3. | Stacionariose socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų gavėjai | vnt. | Gyventojų skaičių, kuriems teikiamos paslaugos stacionariose socialinės globos įstaigose. | Savivaldybė, socialinės įstaigos | 58 | 139 | Mažinti | Socialinių reikalų departamentas |
| E3-1.3. | Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos apimtys | proc. | Integruotų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalis, nuo visų socialinę atskirtį patiriančių asmenų. | Savivaldybė | 3 | 3 | Didinti | Socialinių reikalų departamentas |
| E4-1.3. | Lėšos, skirtos socialinei paramai | tūkst. eur. | Lėšos, panaudotos piniginei paramai teikti. | Savivaldybė | 2 321,1 | 1 469,4 | Mažinti | Socialinių reikalų departamentas |
| **1.3.1.** | **Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui** | | | | | | | | |
| P1-1.3.1. | Socialinės rizikos šeimos | proc. | Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 5,9 | 20,4 | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| P2-1.3.1. | Globos namuose augantys vaikai | proc. | Vaikų augančių globos namuose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 100 proc.  (86 vaikai) | 74,4 proc.  (64 vaika) | Mažinti | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| P3-1.3.1. | Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys | proc. | Smurtą artimoje aplinkoje patiriančių asmenų pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 30 | 183 | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius, Kultūros skyrius  *2017 m. skaičius ženkliai padidėjo, nes buvo skaičiuojami ir vaikai – smurto artimoje aplinkoje liudytojai (kurie matė smurtą), bet tiesiogiai nenukentėjo* |
| P4-1.3.1. | Darbingo amžiaus asmenys, nedirbantys dėl savo artimųjų slaugymo | proc. | Darbingo amžiaus asmenų, nedirbančių dėl savo artimųjų slaugymo skaičiaus mažėjimas/didėjimas, t.y. einamų metų skaičius lyginamas su praėjusiais ir gaunamas pokytis proc. | Savivaldybė | -11 | -12 | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| **1.3.2.** | **Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą** | | | | | | | | |
| P1-1.3.2. | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai | proc. | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 100 % | 100 % | Stabilizuoti | Sveikatos skyrius |

ŠSPP antro prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  | **Rezultatas** | | | |
| **2015 m.** | | **2017 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **2.1.** | **Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste** | | | | | | | | |
| E1-2.1. | Materialinės investicijos | Eur./ gyv. | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui. | Statistikos departamentas | 2 184 | | 2 426 | Didinti | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas |
| E2-2.1. | Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta | Eur./10000 gyv. | Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta per metus 10 000 gyventojų. | Savivaldybė | 298 078,50 | | 346 047,95 | Didinti | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas  (Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą) |
| E3-2.1. | Aukštomis technologijomis pagrįsta gamyba | proc. | Aukštomis technologijomis pagrįsta gamybos dalis nuo bendros gamybos apimties. Tyrimas. | Savivaldybė | n.d. | | n.d. | Didinti | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas |
| E3-2.1. | Registruoti bedarbiai ir darbingo amžiaus gyventojai | proc. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis. | Statistikos departamentas, Darbo birža | 5,7 | | 5,3 | Stabilizuoti | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas |
| **2.1.1.** | **Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-2.1.1. | Struktūrinis nedarbo lygis | proc. | Struktūrinio nedarbo lygio pokytis Savivaldybėje lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 16-24 m. – 21%  25-29 m. – 13%  30-49 m. – 41%  Virš 50 m. – 25% | | 16-24 m. – 19%  25-29 m. – 12%  30-49 m. – 42%  Virš 50 m. – 27% | Mažinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| Bedarbių struktūra / laisvos darbo vietos | Specialistai – 15,3 / 17,9%  Kvalifikuoti darbininkai – 33,8 / 57,0%  Nekvalifikuoti darbininkai – 50,8 / 25,1% | | Specialistai – 15,8 / 17,0%  Kvalifikuoti darbininkai – 35,0 / 55,9%  Nekvalifikuoti darbininkai – 49,20 / 27,1% |
| P2-2.1.1. | Įtraukti subjektai į vieningą verslo sistemą | vnt. | Į sukurtą vieningą verslo sistemą Šiaulių mieste su koordinuojama atstovybe įtrauktų subjektų skaičius. | Savivaldybė | 36 | | 36 | Didinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.1.2.** | **Padidinti miesto investicinį patrauklumą** | | | | | | | | |
| P1-2.1.2. | Pritraukti investuotojai | vnt. | Pritrauktų, stambių (pvz. sukuriančių ne mažiau kaip 20 darbo vietų) investuotojų skaičius. | Savivaldybė | 1 | | 4 | Didinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| P2-2.1.2. | Vietinės investicijos | Eur./ gyv. | Vietinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui. | Savivaldybė | 1350,66 | | 1975,94 | Didinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.1.3.** | **Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus** | | | | | | | | |
| P1-2.1.3. | Verslui išduodami leidimai el. būdu | proc. | Verslui išduodamų leidimų sričių (pvz. higienai, statybai, planams rengti ir t.t.) el. būdu dalis nuo visų išduodamų leidimų skaičiaus. | Savivaldybė | 0 | | 18,69 | Didinti | Bendrųjų reikalų skyrius |
| P2-2.1.3. | Bendradarbiavimas gerinant sąlygas verslui | proc. | Naujai įregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė, Registrų centras | -18,5 | | 1,6 | Didinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| proc. | Išregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė,  Registrų centras | 32,63 | | -74 | Mažinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| P3-2.1.3. | Įmonių parama studentams | Eur. | Stipendijų suma, kurias skiria įmonės skaičius lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 542,43 | | 542,43 | stabilizuoti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| vnt. | Įmonių skaičius, kurios skiria stipendijas. | Savivaldybė | 2 | | 2 | Didinti |
| P4-2.1.3. | Verslui teikiamų paslaugų trukmė Savivaldybėje | d. | Teikiamų paslaugų, susijusių su verslu, trukmės trumpinimas. Vidutinis dienų skaičius vienos verslo paslaugos suteikimui. | Savivaldybė | Leidimai ir licencijos - 0,26 d.d.  Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 4 d.d. | | Leidimai ir licencijos - 0,22  Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 3 d.d. | Mažinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.2.** | **Plėtoti pažintinį – kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | |
| E1-2.2. | TIC lankytojai (turistai) Šiaulių mieste | vnt. | TIC lankytojų (turistų) skaičius. | BĮ Turizmo informacijos centras | 15 041 | | 48 916 | Didinti | Kultūros skyrius |
| E2-2.2. | Vidutinė turisto viešnagės trukmė | d. | Vidutinė turisto viešnagės trukmė Šiaulių mieste. | BĮ Turizmo informacijos centras | 1 | | 1 | Didinti | Kultūros skyrius |
| **2.2.1.** | **Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį – kultūrinį turizmą** | | | | | | | | |
| P1-2.2.1. | Sukurti nauji pažintinio – kultūrinio turizmo produktai | vnt. | Sukurtų naujų pažintinio – kultūrinio turizmo produktų skaičius. | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 6 | | 19 | Didinti | Kultūros skyrius |
| P2-2.2.1. | Šiaulių miesto renginių lankytojai | vnt. | Šiaulių miesto renginių lankytojų skaičius | Savivaldybė, BĮTurizmo informacijos centras | n.d. | | n.d. | Didinti | Kultūros skyrius |
| **2.2.2.** | **Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | |
| P1-2.2.2. | Sukurti nauji aktyvaus laisvalaikio turizmo produktai | vnt. | Sukurtų naujų aktyvaus laisvalaikio turizmo produktų skaičius. | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 0 | | 2 | Didinti | Kultūros skyrius |
| P2-2.2.2. | Renginiai, iniciatyvos, veiklos ir pan., teikiamos paslaugos Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse | vnt. | Įvykusių/Suorganizuotų renginių, iniciatyvų, veiklų ir pan., teikiamų paslaugų Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse skaičius | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 84 | | 120 | Didinti | Kultūros skyrius |
| **2.3.** | **Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas** | | | | | | | | |
| E1-2.3. | Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės administracijos paslaugomis | indeksas | Gyventojų apklausa. | Savivaldybė | n.d. | | 81,2 | Didinti | Bendrųjų reikalų skyrius |
| E2-2.3. | Kitų institucijų ir įstaigų Savivaldybės veiklos įvertinimas | vnt. | Kitų organizacijų suteikti įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir t.t. | Savivaldybė | 0 | | 0 | Didinti | Bendrųjų reikalų skyrius |
| E3-2.3. | Biudžeto asignavimai | Eur./ gyv. | Biudžeto asignavimai, tenkantys vienam gyventojui. | Savivaldybė | 1102,4 | | 1248,0 | Didinti | Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas |
| **2.3.1.** | **Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą** | | | | | | | | |
| P1-2.3.1. | Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | val./ etatui | Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos. | Savivaldybė | 4 val./  darbuotojui | | 13 val./  darbuotojui | Didinti | Personalo ir vidaus administravimo poskyris |
| **2.3.2.** | **Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas** | | | | | | | | |
| P1-2.3.2. | Elektroninės paslaugos | proc. | El. būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų galimų teikti el. būdu paslaugų. | Savivaldybė | 44,16 | | 45,96 | Didinti | Aptarnavimo ir e paslaugų poskyris |
| P2-2.3.2. | Interneto svetainės lankomumas | proc. | Interneto svetainės lankomumo skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 19,05 | | 24,0 | Didinti | Personalo ir vidaus administravimo poskyris |
| P3-2.3.2. | Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai | vnt./ 1.000 gyv. | Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. | Savivaldybė | 25 | | 27 | Mažinti | Personalo ir vidaus administravimo poskyris |
| P4-2.3.2. | Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/ Administracijai | vnt. | Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius. | Savivaldybė | 52 | | 33 | Stabilizuoti | Personalo ir vidaus administravimo poskyris |

ŠSPP trečiojo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  | **Rezultatas** | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **3.1.** | **Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti** | | | | | | | | |
| E1-3.1. | Šilumos energijos sunaudojimo efektyvumas Savivaldybės BĮ pastatuose | kw/m2 | Savivaldybės BĮ pastatų bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 90,63 | 97,38 | Mažinti | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| E2-3.1. | Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis | proc. | Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis skaičiuojama nuo visų reikalingų sutvarkyti viešųjų erdvių skaičiaus. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | Didinti | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| **3.1.1.** | **Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą** | | | | | | | | |
| P1-3.1.1. | Viešųjų erdvių pritaikymas neįgaliesiems | proc. | Pritaikytų neįgaliesiems viešųjų erdvių dalis nuo visų viešųjų erdvių mieste. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P2-3.1.1. | Renovuoti daugiabučiai | proc. | Renovuotų daugiabučių dalis nuo reikiamų renovuoti. | Savivaldybė | 4,1 | 1,9 | Didinti | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **3.1.2.** | **Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste** | | | | | | | | |
| P1-3.1.2. | Šilumos energijos sunaudojimas sporto įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 69,5 | 76,8 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.1.3.** | **Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą** | | | | | | | | |
| P1-3.1.3. | Šilumos energijos sunaudojimas socialinių paslaugų įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 71,6 | 79,8 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.1.4.** | **Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | |
| P1-3.1.4. | Šilumos energijos sunaudojimas sveikatos įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 46,4 | 56,6 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.1.5.** | **Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | |
| P1-3.1.5. | Šilumos energijos sunaudojimas švietimo įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 93,2 | 99,3 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.1.6.** | **Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | |
| P1-3.1.6. | Šilumos energijos sunaudojimas kultūros įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 82,7 | 99,7 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.1.7.** | **Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu** | | | | | | | | |
| P1-3.1.7. | Apleisti pastatai ir teritorijos | vnt. | Apleistų pastatų ir teritorijų skaičius. | Savivaldybė | 18 | 17 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius skyrius  Statybos ir renovacijos skyrius |
| **3.1.8.** | **Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui** | | | | | | | | |
| P1-3.1.8. | Universalaus dizaino principo taikymas tvarkant naujas erdves | proc. | Viešųjų erdvių sutvarkytų pagal universalaus dizaino principą, dalis nuo visų reikiamų sutvarkyti pagal šį principą. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.** | **Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą** | | | | | | | | |
| E1-3.2. | Individualių lengvųjų automobilių skaičius | vnt./1000 gyv. | Individualių automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų. | Statistikos departamentas | 347 | 379 | Mažinti | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| E2-3.2. | Eismo įvykiai | vnt. | Eismo įvykių Šiaulių miesto gatvėse skaičius. | Savivaldybė, Kelių policija | 144 | 141 | Mažinti | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |
| **3.2.1.** | **Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.1. | Automobilių spūsčių miesto centre mažinimas | vnt. | Įrengtų aplinkkelių skaičius. | Savivaldybė | 0 | 0 | stabilizuoti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P2-3.2.1. | Gatvės padengtos asfalto danga | proc. | Gatvių su asfalto danga dalis, nuo visų gatvių tinklo. | Savivaldybė | 53,4 | 53,8 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P3-3.2.1. | Bendros sujungtos dviračių trasos ilgis | km | Sujungtos dviračių trasos ilgis. | Savivaldybė | 61,1 | 61,1 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.2.** | **Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.2. | Elektromobilių naudojimas | vnt. | Elektromobiliams skirtų stotelių diegimas Šiaulių mieste. | Savivaldybė | 1 | 2 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.3.** | **Didinti visuomeninio transporto patrauklumą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.3. | Pervežtų keleivių apimtys | proc. | Pervežtų keleivių skaičiaus pokytis viešuoju transportu lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė, UAB "Busturas" | -7,12 % | +2,37 % | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.3.** | **Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | | |
| E1-3.3. | Taršos lygis | μg/m³ | Kietųjų dalelių skaičius: ribinių reikšmių viršijimas, skaičiuojamas nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus (neviršyta aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis metinė ribinė vertė (40)). | Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė | 21 μg/m³ | 17 μg/m | stabilizuoti | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| proc. | Vandens kokybė: geriamojo vandens atitikimas higienos normoms. | Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė | Apie 60 proc. | 100 | Didinti |
| proc. | Nuotekų išvalymas: išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų. | Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė | 100 proc. | 100 proc. | Didinti |
| E2-3.3. | Nusikalstamumo lygis | vnt./ 100000 gyv. | Nusikalstamų veikų skaičių 100 000 gyventojų. | Statistikos departamentas | 2 747 | 2 145 | Mažinti | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |
| E3-3.3. | Atsinaujinantys energijos šaltiniai | proc. | Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | Didinti | Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas |
| **3.3.1.** | **Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-3.3.1. | Atliekų rūšiavimas | proc. | Išrūšiuotų atliekų dalis nuo bendro atliekų kiekio. | Savivaldybė | 22 | 68 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.3.2.** | **Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus** | | | | | | | | |
| P2-3.3.2. | Namų ūkiai, besinaudojantys centralizuotais inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais | proc. | Namų ūkių dalis, besinaudojančių centralizuotais inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais, nuo visų namų ūkių. | Savivaldybė, UAB "Šiaulių vandenys" | VT - 95,26 proc.  NT - 96,29 proc. | VT - 96,23 proc.  NT - 97,33 proc. | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.3.3.** | **Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-3.3.3. | Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius | vnt./ 100000 gyv. | Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų. | Statistikos departamentas | 204,5 | 90 | Mažinti | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |
| P2-3.3.3. | Nepilnamečiai, įtariami padarę nusikalstamas veikas | vnt./ 100000 vaik. | Nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, skaičius, tenkantis 100 tūkst. 14−17 metų amžiaus vaikų. | Statistikos departamentas | 145 | 38 | Mažinti | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |
| **3.3.4.** | **Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas** | | | | | | | | |
| P1-3.3.4. | Triukšmo lygis gyvenamosiose zonose | vnt. | Gyventojų būstų, kurių būstas veikiamas padidinto triukšmo lygio, skaičius. | Savivaldybė | Apie 9 689 | Apie 9 525 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |

# Šiaulių m. strateginio plano priemonių planO ATASKAITA UŽ 2015-2017 M.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | **Terminas (metai)** | | **Matavimo rodiklis** | | **Atsakingi** | | **2015-2017 m. rezultatas** | | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** |
| *Pradž.* | *Pab.* | *Rodiklio pavadinimas* | *Mato vnt.* | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* |
| **1.** | **ATVIRAS - AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ** | | | | | | |  |  |  |  |
| ***1.1.*** | ***Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę*** | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas | 2016 | 2024 | Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, skaičius | vnt. | Švietimo skyrius | Švietimo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos | Nuo 5 iki 25 | | | Tęsiamas Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose modelio (toliau – SKU modelis) įgyvendinimas. Tai kryptinga veikla, orientuota į visuminį asmenybės ugdymą, padedanti pažinti įvairias užimtumo sritis ir karjeros galimybes, planuotis būsimą karjerą. Savivaldybės administracija su socialiniais partneriais pasirašė bendradarbiavimo sutartis. |
| Socialinių partnerių, dalyvaujančių soc. kompetencijų ugdymo sistemoje, skaičius | vnt. | Nuo 49 iki 92 | | |
| 1.1.1.2 | Atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas Šiaulių universitete\* | 2016 | 2018 | Sukurtų laboratorijų mokiniams skaičius | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | VšĮ Šiaulių universitetas | 0 | | | STEAM centrų kūrimą buvo sustabdžiusi Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau šiais metais (t.y. 2018) jau planuojama pradėti kurti tokius centrus. |
| 1.1.1.3 | Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo prieinamumo didinimas bei gabių vaikų ugdymo ir skatinimo programos įgyvendinimas | 2016 | 2024 | Neformalųjį ugdymą lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc. | Švietimo skyrius | Švietimo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Strateginio planavimo ir finansų skyrius | Nuo 71 iki 84 proc. | | | Nuo 2015 m. vykdoma neformaliojo vaikų švietimo plėtra: savivaldybės, valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo  programos, kurias įgyvendina viešosios įstaigos, organizacijos, klubai ir net laisvieji mokytojai. |
| **1.1.2.** | **Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro polinio miesto potencialą** | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės įrangos atnaujinimas | 2016 | 2024 | Atnaujintos Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės bazės dalis nuo visos reikiamos atnaujinti | proc. | Kultūros skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių dailės galerija, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija", Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" | Vidutiniškai 57 proc.  100 proc.  60 proc.  Atnaujinta techninė įranga (kompiuterizuotos vietos: darbuotojams – 81 proc., vartotojams – 22 proc.)  20 proc. | | | Šiaulių dailės galerija – įsigytas kompiuteris ir monitorius pagal 2015-2017 m. planuotas reikšmes  Šiaulių dailės galerija – įsigytas kompiuteris ir monitorius pagal 2015-2017 m. planuotas reikšmes  Šiaulių kultūros centre atnaujinta techninė bazė už 163 280,25 Eur  2015 m. mašinos ir įrengimai 8468 Eur, kompiuterinė įranga 2123,91 Eur  2016 m. Kitos mašinos ir įrengimai 14833,83 Eur, kompiuterinė įranga 784,55 Eur, kitas ilgalaikis materialus turtas 1684,82 Eur, baldai ir biuro įranga 2998,13 Eur  2017 m. kompiuterinė įranga 10872,04 Eur, mašinos ir įrengimai 72871,54 Eur, kitas ilgalaikis turtas 48643,43 Eur  Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje darbuotojams atnaujintos 46 komp. darbo vietos, vartotojams – 17 vietų . Vartotojams papildomai tiksliniai Komiksų centrui įsigyta iš projektinių lėšų vykdant projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje“ – 7 stac. Kompiuteriai, 12 planšetinių, televizorius, spausdintuvas, skeneris, muzikinis centras, programinė įranga, projektorius ir kt.  Užsienio kalbų mokymosi centrui ir interaktyviajai šeimos erdvei įsigyta: 16 stacionarių kompiuterių, 16 nešiojamų, 40 planšetinių , 2 projektoriai, mokomosios programos, interaktyvūs monitoriai, daugiafunkcinis įrenginys, , interaktyvus stalas, 3D filmų sistema, 3D spausdintuvas, išmanusis televizorius,šviečiantys molbertai -5, žaidimų konsolė ir kt.  Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ Įsigyti 2 nauji stacionarūs kompiuteriai vietoj senų ir neveikiančių. Įstaigos lėšomis (rėmėjų ir kultūrinių paslaugų lėšos) išklotos III-iojo aukšto parodų salės grindys – 35 kv.m.;  Suremontuotas naujojo pastato stogas – avarinė situacija (lėšos sutaupytos iš pastato energijos vartojimo audito, atlikto 2017 m. 04-08 mėn.);  Įrengta tvora;  Nupirktos 144 naujos kėdės koncertams, spektakliams žiūrovų salei ir 56 naujos kėdės balkonui (senosios kėdės buvo 1973 m., lėšos naujoms kėdėms sutaupytos iš pastato energijos vartojimo audito, atlikto 2017 m. 04-08 mėn.); |
| 1.1.2.2 | Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra pasienio regione\* | 2017 | 2019 | Bibliotekose besimokančiųjų užsienio kalbų skaičius | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka | Įrengta užsienio kalbų mokymosi klasė. | | | 2017 m. parengtas projektas ir įtrauktas į Regiono siūlomų finansuoti ES lėšomis projektų sąrašą, kurio viena iš veiklų: savitarnos sistemos sukūrimas penkiuose Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos filialuose. Veiklos bus vykdomos 2018-2019 m.  Gautas finansavimas projekto vykdymui, projektas pradėtas įgyvendinti. Užsienio kalbų mokymo centras ir interaktyvi šeimų erdvė veiklą pradės 2018 m. balandžio 24 d. |
| 1.1.2.3 | Šiaulių miesto savivaldybės kultūros rėmimo programų įgyvendinimas | 2016 | 2024 | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros skyrius | Įgyvendinta projektų skaičius kito didėjimo linkme nuo 44 2015 m. iki 88 įgyvendintų projektų 2017 m. | | | Iš viso per 2015-2017 m. įgyvendinti 179 kultūros projektai |
| 1.1.2.4 | Kultūros paslaugų įvairovės plėtojimas miesto gyventojams | 2016 | 2024 | Naujai sukurtų, teikiamų kultūros paslaugų kultūros įstaigose, skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros įstaigos | Iš viso 54 naujos kultūros paslaugos, iš jų:  8 naujos paslaugos Šiaulių „Aušros“ muziejuje  6 naujos paslaugos Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje  34 naujos paslaugos koncertinėje įstaigoje Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“  2 naujos paslaugos Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“  1 nauja paslauga Šiaulių dailės galerijoje  2 naujos paslaugos Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje | | | 1.Sukurtos naujos skaitmeninės paslaugos:  1.1.Išplėtota paslauga LIMIS: suskaitmenintI ir paviešinti 39 834 ŠAM eksponatai.  1.2. Sukurti 25 nauji edukaciniai užsiėmimai.  1.3. Sukurtos 2 naujos interneto svetainės: <http://fotomusiejus.lt>; <http://vlfc.lt>.  1.4. Sukurtos 3 naujos virtualios parodos su savarankiškais adresais MOVIO virtualių parodų kūrimo įrankiu.  1.5. Sukurtas interaktyvus turistinis maršrutas programėlėje CityQuest.  1.6. Sukurti 2 virtualūs maršrutai programėlėje izi.Travel.  1.7. Sukurtos 2 VR 360 virtualios panoramos, skirtos judėjimo negalią turintiems asmenims: <https://www.google.lt/maps>  2. Dviračių nuomos paslauga (maršrutas, jungiantis muziejaus padalinius)  1. Įkurta mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui.  2. Organizuoti šeimadieniai bibliotekoje (4).  3. Įrengta speciali edukacinė erdvė, pritaikyta įvairioms tikslinėms grupėms, tarp jų ir autizmo spektrą turintiems vaikams ir jaunimui; parengta edukacinė programa, pritaikyta vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.  4. Organizuota Šiaulių knygų mugė (tapo kasmetiniu svarbiu miesto kultūriniu renginiu).  5. Organizuotos Naktys bibliotekoje (tapo svarbiu kasmetiniu renginiu).  6. Parengta tęstinė skaitymo skatinimo programa „Vasara su knyga“.  Siekiant populiarinti chorinės muzikos žanrą, ugdyti jaunąjį klausytoją, jo meninį intelektą bei gerą muzikinį skonį, KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija" surengė daugiau, nei planuota, edukacinių programų. Siekiant paskatinti jaunųjų dainininkų susidomėjimą profesionalaus choro dainavimu, festivalio "Ressurexit" metu surengtos kūrybinės chorinio dainavimo dirbtuvės. Sukurtas naujas edukacinis projektas "Dialogai: muzika ir dailė" su tapytoja, dailės pedagoge, Lietuvos dailininkų sąjungos nare Vita Žabarauskaite. Įstaiga 2017 m. parengė ir pristatė Šiaurės Lietuvos gyventojams meninį projektą „Muzikinis receptas“, skirtą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.  Sudarytos sąlygos rengti parodas, pradėti organizuoti Lietuvos teatrų pasirodymai  Meininės kūrybinės edukacinės veiklos vystymas  Edukaciniai komiksų kūrimo užsiėmimai; Šešėlių teatro edukaciniai užsiėmimai |
| Kultūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros įstaigos | Iš viso 48 508 paslaugų gavėjai;  naujomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudota 918 948 kartus  (2017 m. svetainė [www.ausrosmuziejus.lt](http://www.ausrosmuziejus.lt) aplankyta ir pasinaudota skaitmeninėmis paslaugomis 659 904 kartus; svetainė [www.sam.limis.lt](http://www.sam.limis.lt) aplankyta ir eksponatų aprašais pasinaudota 259 044 kartus) | | |  |
| **1.1.3.** | **Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą** | | | | | | |  | | | |
| 1.1.3.1 | Atviro jaunimo centro atnaujinimas | 2017 | 2018 | Atnaujinto jaunimo centro dalis | proc. | Jaunimo reikalų koordinatorius | Švietimo skyrius, Kultūros skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 15 proc. | | | 2017 m. pakeisti jaunimo centro langai (32 vnt), atliktas salės dalinis remontas (pakeista 20 proc. grindų dangos), suremontuoti įėjimo laiptai, įrengtas naujas šilumos punktas, atkurtas karšto vandens tiekimas. |
| 1.1.3.2 | Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas | 2017 | 2024 | Įgyvendintų projektų skaičius | proc. | Jaunimo reikalų koordinatorius | Kultūros skyrius | Įgyvendintų projektų skaičius kito didėjimo linkme nuo 58 2015 m. iki 86 projektų 2017 m. | | | 2015 m. parodos (6), šventės (20), koncertai (57), popietės (12), konferencijos (5), seminarai (43), paskaitos (46), renginiai (38), ekskursijos (14), akcijos (10), pleneras (1), edukaciniai užsiėmimai (16), festivalis (2), konkursas (1), stovykla (1). Veiklose dalyvavo 6695 žmonės.  2016 m. parodos (2), šventės (14), koncertai (35), popietės (14), konferencijos (3), seminarai (74), paskaitos (9), renginiai (62), ekskursijos (21), akcijos (10), pleneras (1), edukaciniai užsiėmimai (23), festivalis (3), stovykla (2), išleista knyga (2). Veiklose dalyvavo 10326 žmonės.  2017 m. parodos (5), šventės (24), koncertai (13), popietės (8), konferencijos (3), seminarai (81), paskaitos (30), renginiai (76), ekskursijos (12), akcijos (38), pleneras (1), edukaciniai užsiėmimai (71), konkursai (2), festivaliai (4), stovykla (16), spektakliai (3). Veiklose dalyvavo 22665 žmonės. |
| ***1.2.*** | ***Kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą*** | | | | | | |  | | | |
| **1.2.1.** | **Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą** | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.1 | Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste\* | 2017 | 2019 | Tikslinių grupių asmenys, dalyvavę sveikatos stiprinimo priemonėse | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 0 | | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nes Sveikatos apsaugos ministerija finansavimo sąlygų aprašą patvirtinto tik 2017 m. II pusėje. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo veiklos prasidės 2018 m. viduryje, projektas bus baigtas įgyvendintas 2021 m. |
| 1.2.1.2 | Veteranų sporto klubo veiklos aktyvinimas | 2016 | 2024 | Veteranų sporto klubų skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Veteranų sporto klubas | Veiklą vykdo 1 veteranų sporto klubas, vienijantis visų mieste kultivuojamų sporto šakų veteranus, norinčius įsijungti į jų veiklą | | | Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius kasmet yra panašus |
| Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius | vnt. | Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius didėjo nuo 203 2015 m. iki 220 2017 m. | | |
| 1.2.1.3 | Aktyvaus vasaros poilsio organizavimas vaikams, panaudojant sporto aikštynus, bazes ir bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes | 2016 | 2024 | Renginių skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Švietimo skyrius, Sporto mokymo įstaigos, sporto klubai (asociacijos) | 2015 m. vyko 7 renginiai, 2017 m. - 9 | | |  |
| Sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų dalis, nuo viso bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų vaikų skaičiaus | proc. | Sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų dalis nuo viso bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų vaikų skaičiaus didėjo nuo 1,8 proc. 2015 m. iki 8,6 proc. 2017 m. | | | Aktyvaus vasaros poilsio organizuojamose sportinėse dienos stovyklose dalyvaujančių vaikų skaičius buvo: 2015 m – 240, 2016 m.- 220 ir 2017 m.- 580. |
| 1.2.1.4 | Neįgaliųjų žmonių sporto klubų veiklos plėtros projektų rėmimas | 2016 | 2024 | Neįgaliųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, miesto neįgaliųjų sporto klubai | Nuo 5 klubų iki 6 klubų 2017 m. | | |  |
| Neįgaliųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius | proc. | Neįgaliųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius didėjo nuo 3,9 proc. 2015 m. iki  16,3 proc. 2017 m. | | | Sporto klubų veikloje dalyvaujančių skaičiaus padidėjimas proc. nuo 2015 m. buvusių klubuose asmenų skaičiaus (2015 m. - 160; 2016 m. – 180; 2017 m. – 186). |
| 1.2.1.5 | Miesto gyventojų skatinimas aktyviai sportuoti ir dalyvauti masiniuose kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginiuose | 2016 | 2024 | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, miesto sporto klubai | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus kito nuo 20 proc. iki  29,5 proc. 2017 m. | | | 2016 m. Šiaulių m. vyko Lietuvos olimpinė diena |
| 1.2.1.6 | Organizacijų darbuotojų aktyvaus laisvalaikio skatinimas ir įtraukimas į sveikatingumo renginius | 2016 | 2024 | Sportinėje veikloje dalyvaujančių darbuotojų dalis nuo bendro miesto dirbančiųjų skaičiaus | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | Sportinėje veikloje dalyvaujančių darbuotojų dalis nuo bendro miesto dirbančiųjų skaičiaus kito nuo 8 iki 8,8 proc. | | | Duomenys apskaičiuoti atsižvelgiant į sporto organizacijų pateikas statistines ataskaitas |
| 1.2.1.7 | Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas Šiaulių mieste\* | 2017 | 2020 | Vyresnių nei 60 m. asmenų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo programoje, dalis nuo visų vyresnių nei 60 m. asmenų skaičiaus | proc. | Projektų valdymo skyrius | Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos  biuras | 0 | | | Sveikatos ministerijai patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, nuspręstą šį projektą apjungti kartu su 1.2.1.1. “Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste”. Šis, atskiras projektas, nebebus įgyvendinamas. Siekiamas rodiklis tik 1.2.1.1. priemonėje nurodytas - Tikslinių grupių asmenys, dalyvavę sveikatos stiprinimo priemonėse. |
| Programos įgyvendintų priemonių dalis | proc. | 0 | | |
| 1.2.1.8 | Susirgimų prevencijos programų ir sveikatinimo renginių bendruomenei aprėpties didinimas | 2016 | 2024 | Asmenų, dalyvaujančių PSDF biudžeto finansuojamose prevencijos programose, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | Šiaulių m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Bendruomenės sveikatos taryba, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos | 45 017 asmenų dalyvavo prevencijos programose 2015 m., 45 772 asmenys 2017 m. | | |  |
| Nemokamų sveikatinimo renginių (iniciatyvų), trunkančių ilgiau negu 3 mėn., skaičius | vnt. | 2015 m. įvyko 454 nemokami sveikatinimo renginiai, 2017 m. skaičius šiek tiek kito ir siekė 446. | | |  |
| **1.2.2.** | **Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą** | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Miesto sporto mokyklose, sporto klasėse, sporto gimnazijoje ir sporto klubuose ugdomų vaikų ir jaunuolių bei didelio meistriškumo sportininkų rengimo proceso tobulinimas | 2016 | 2024 | Ugdomų asmenų (sportininkų) dalis, nuo bendro miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų skaičiaus | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | Ugdomų asmenų dalis padidėjo nuo 42,3 proc. 2015 m. iki  47,2 proc. 2017 m. | | | Ugdomų asmenų (sportininkų) dalis procentais apskaičiuota įvertinus bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių skaičių ir sporto ugdymo centruose, sporto gimnazijoje ir sporto klubuose lankančių skaičių.Statistinę informaciją pateikė 45-50 sporto organizacijos.  Ugdomų asmenų (sportininkų) dalis proc. padidėjo, nes 2016 m. sportavo 6989, o 2017 m. 7352. |
| Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius | vnt. | Sportininkų skaičius padidėjo nuo 167 (2015 m.) iki 193 (2017 m.) | | | Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius 2017 m padidėjo šiose sporto šakose: tenisas, žolės riedulys, plaukimas, dailusis plaukimas, stalo tenisas, tinklinis, orientavimosi sportas |
| Europos čempionate 1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškovotų 1-10 vietų skaičius | vnt. | 2015 m. – iškovota 71 vieta, 2017 m. – 70. | | | Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose ir iškovojusių nurodytas vietas sportininkai dalyvavo šių sporto šakų varžybose: irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, plaukimas, dailusis plaukimas,lengvoji atletika,tenisas, žolės riedulys, stalo tenisas, tinklinis, orientavimosi sportas, kūno fitnesas, orientavimosi sportas |
| 1.2.2.2 | Aukštų sporto rezultatų pasiekusių sportininkų ir jų trenerių skatinimas | 2016 | 2024 | Dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse dalyvavo 5 sportininkai. | | | 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse dalyvavo lengvaatletės R. Drazdauskaitė, E. Balčiūnaitė, dziudo imtynininkė S. Pakenytė, baidarininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas. Jie sudarė 7,8 proc. Lietuvos rinktinės sudėtyje buvo 64 sportininkai |
| Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius | vnt. | 2016 m. Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse dalyvavo 2 lengvaatlečiai. | | | 2016 m. Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse dalyvavo lengvaatlečiai M. Bilius ir J. Spudis |
| Dalyvaujančių pasaulio čempionate sportininkų skaičius | vnt. | 2015 m. pasaulio čempionate dalyvavo 30 sportininkų, 2017 m. dalyvaujančių sportininkų skaičius psadidėjo iki 35. | | | Dalyvavusių pasaulio čempionate sportininkų skaičius 2017 m padidėjo šiose sporto šakose: irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, kūno fitnesas, orientavimosi sportas. |
| Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius | vnt. | Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius nuo 137 (2015 m.) padidėjo iki  158 (2017m.) | | | Dalyvavusių Europos čempionatuose sportininkų skaičius 2017 m padidėjo šiose sporto šakose: tenisas, žolės riedulys, plaukimas, dailusis plaukimas, stalo tenisas, tinklinis, orientavimosi sportas, kūno fitnesas |
| 1.2.2.3 | Didelio meistriškumo sportininkų reabilitacijos programos parengimas ir įgyvendinimas | 2016 | 2024 | Sportininkų, dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Lietuvos olimpinis sporto centras, Šiaulių sporto medicinos centras, sporto mokymo įstaigos, ŠU Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras | 2015 m. 1988 sportininkai dalyvavo reabilitacijos programoje, 2017 m. – 1800 | | | Sportininkų , dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius apskaičiuotas atsižvelgus į Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro Sporto medicinos skyriaus, Šiaulių sporto medicinos centro ir ŠU Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro duomenis |
| 1.2.2.4 | Nacionalinio ir tarptautinio lygio sporto renginių organizavimas | 2016 | 2024 | Surengtų respublikinių sporto renginių skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Sporto šakų federacijos, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | 2015 m. – 1250, 2017 m. - 1470 | | | Duomenys apskaičiuoti atsižvelgiant į sporto organiozacijų pateikas statistines ataskaitas. Šiuos sporto renginius vykdė Šiaulių mieste sporto veiklą vykdančios 35 - 50 sporto organizacijų |
| Surengtų respublikinių sporto renginių dalyvių skaičius | vnt. | Surengtuose respublikiniuose sporto renginiuose dalyvių skaičius išaugo nuo 21 859 iki  22 510 | | |
| Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius | vnt. | Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius išsaugo nuo 32 (2015 m.) iki 35 (2017 m.) | | |
| Surengtų tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius | vnt. | Tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius išaugo nuo  2 090 iki 2260 2 017 m. | | |
| **1.2.3.** | **Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas\* | 2016 | 2017 | Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas - | vnt. | Projektų valdymo skyrius | VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 0 | | | 2017 m. SAM pakeistas ir 2018 m. patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas.  Projektą numatoma sujungti kartu su 3.1.4.1. “Pirminės sveikatos priežiūros gerinimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, pritaikant infrastruktūrą, fizinį prieinamumą ir adaptuotas informacines technologijas neįgaliesiems\*” ir įgyvendinti vieną bendrą projektą, kurio pavadinimas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“. Siekiami rodikliai - „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ ir „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“.  Projektas nepradėtas įgyvendinti, nes Sveikatos apsaugos ministerija ministerija tik 2017 metų pabaigoje patvirtino priemonės finansavimo sąlygų aprašą, tačiau projektinės dokumentacijos teikimo procesas, siekiant įgyvendinti projektus buvo sustabdytas, kadangi ministerija keitė finansavimo sąlygų aprašą ir pakeitimą patvirtino tik 2018 m. balandžio mėn. Numatoma, kad projektas bus pradėtas įgyvendinti 2018 m. pabaigoje, baigtas įgyvendinti 2020 m. |
| 1.2.3.2 | Ambulatorinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas Šiaulių mieste\* | 2016 | 2019 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | vnt. | Projektų valdymo skyrius | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | 0 | | | Neįgyvendinamas.  Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, paaiškėjo, kad VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras negali būti pareiškėju ar partneriu pagal priemonę, todėl projektas nebebus įgyvendintas. |
| Teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų, paslaugų namuose skaičius | vnt. | 0 | | |
| 1.2.3.3 | Diagnostikos ir konsultacijų paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje | 2017 | 2019 | Atnaujintų patalpų plotas | m2 | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių centro poliklinika | Per 2015-2017 m. atnaujinta 532 m2 patalpų ploto | | | Finansavimas iš VIP negautas. Projektas įgyvendinamas įstaigos lėšomis. |
| Įsigytos medicininės įrangos skaičius | vnt. | Per 2015-2017 m. laikotarpį įsigyta 29 vnt. medicininės įrangos | | |
| Atnaujintos medicininės įrangos skaičius | vnt. | Atnaujinta 29 vnt. medicininės įrangos. | | |
| Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis | proc. | Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis padidėjo nuo 91 iki 91,5 proc. | | |
| 1.2.3.4 | E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams plėtra VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2018 | 2020 | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | | |
| 1.2.3.5 | Pirminės sveikatos priežiūros ir profilaktikos stiprinimas | 2016 | 2024 | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir pasitenkinimo paslaugomis vertinimas | proc. | Sveikatos skyrius | Sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių miesto sav. Visuomenės sveikatos biuras | Pacientų, patenkintų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybe padidėjo nuo 87 iki 92 proc. | | |  |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų | vnt./100000 gyv. | 2015 m.- 310,39  2016 m. - 263,1 | | |  |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų | vnt./100000 gyv. | 2015 m.- 214,35  2016 m. - 226,4 | | |
| Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų | vnt./100000 gyv. | 2015 m.- 714,60  2016 m. - 651,6 | | |
| Naujai nustatyti ligos atvejai | vnt./1000 gyv. | 2015 m.- 176180  2016 m. - 198781 | | |
| 1.2.3.6 | Gydytojų specialistų pritraukimas ir išlaikymas Šiaulių mieste | 2016 | 2024 | Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė | d. | Sveikatos skyrius | Sveikatos skyrius, Sveikatos priežiūros įstaigos | Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė sutrumpėjo nuo 25 dienų iki 18 dienų. | | |  |
| Studijas baigusių ir atvykusių dirbti į Šiaulius gydytojų skaičius | vnt. | Viso per 2015-2017 m. į Šiaulius atvyko dirbti 28 gydytojai | | |  |
| 1.2.3.7 | Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant reabilitacijos paslaugų teikimą VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje | 2017 | 2017 | Įsigytos medicininės įrangos skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių centro poliklinika | Per 2015-2017 m. įsigyta 14 vnt. medicininės įrangos | | | Finansavimas iš VIP negautas. Projektas įgyvendinamas įstaigos lėšomis. |
| Įrengtas hidroterapijos kabinetas | vnt. | 0 | | | Paslaugos neteikiamos. Teikiamos konsultacinės paslaugos ir pavienės reabilitacijos paslaugos. |
| Įsigyti baldų komplektų skaičius | vnt. | Per 2015-2017 m. įsigyta 15 komplektų naujų baldų | | | Finansavimas iš VIP negautas. Projektas įgyvendinamas įstaigos lėšomis. |
| ***1.3.*** | ***Kurti saugią socialinę aplinką*** | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | **Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Kompleksinių paslaugų paketo šeimai plėtra | 2017 | 2020 | Naujai teikiamų paslaugų šeimai skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos | Teikiamas 12 kompleksinių paslaugų paketas šeimai | | | 1. Nuo 2017 m. įgyvendinamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, jo metu vykdomos šios veiklos:  1. Pozityvios tėvystės mokymai;  2. Individualios konsultacijos susiduriantiems su sunkumais, auginant vaikus, smurtą patyrusiems asmenims, smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams;  3. Grupiniai pozityvios tėvystės užsiėmimai;  4. Atvejo vadybos paslauga  5. Šeimos terapija  6. Lektoriaus paslauga psichosocialinės pagalbos paslaugoms  7. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir priklausomybių prevencija  8. Šeimų mokyklėlė  9. Klubų veikla  10. Bendravimo įgūdžių mokymai poroms  11. Mediacijos paslaugos  12. Vaikų priežiūros paslaugos |
| 1.3.1.2 | Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra\* | 2016 | 2019 | Apmokytų žmonių skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Socialinių paslaugų skyrius, Projektų valdymo skyrius | Apmokytų žmonių skaičius nuo 50 žmonių padidėjo iki 99 (2017 m.) | | | Mokymai vyko 2017 m. balandžio - gegužės mėn |
| Globojamų žmonių skaičius | vnt. | Globojamų žmonių skaičius 2015 m. buvo 60 , 2017 m. išaugo iki 130 | | | Pasiekimas 2017 m. pabaigoje, projekto trukmė - 2020 m. sausio mėn.  Didėjantis integralios pagalbos paslaugų ir aptarnaujančio personalo poreikis |
| Suteiktų konsultacijų šeimos nariams skaičius | vnt. | Suteiktų konsultacijų šeimos nariams skaičius nuo 100 - 2015 m. didėjo iki 200 konsultacijų 2017 m. | | |  |
| 1.3.1.3 | Neurosensomotorinės integralios pagalbos teikimas fizinę negalią turintiems vaikams | 2016 | 2024 | Vaikų dalis gavusių pagalbą nuo visų pageidaujančių gauti | proc. | Sveikatos skyrius | ŠU Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras | Neurosensomotorinė integrali pagalba fizinę negalią turintiems vaikams teikiama 100 proc. | | |  |
| 1.3.1.4 | Vaikų dienos centro veiklos plėtojimas pietinėje miesto dalyje | 2017 | 2024 | Vaikai, gaunantys dienos užimtumo paslaugas, pietinėje miesto dalyje | vnt. | Vaiko teisių apsaugos skyrius | Nevyriausybinės organizacijos | Kasmet 20 vaikų gauna dienos užimtumo paslaugas pietinėje miesto dalyje. | | | Pietinėje miesto dalyje dienos užimtumo paslaugas teikė VšĮ „Mūsų draugas“. Šios įstaigos paslaugos buvo teikiamos 20-čiai vaikų kiekvienais metais. |
| 1.3.1.5 | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos teikiamų paslaugų plėtojimas | 2016 | 2024 | Laikino apnakvyndinimo paslaugos gavėjų (socialinės rizikos asmenys, neturintys gyvenamosios vietos) skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | Laikino apnakvindinimo paslaugos gavėjų (socialinės rizikos asmenys, neturintys gyvenamosios vietos) skaičius auga, jei 2015 m. laikino apnakvyndinimo paslaugos buvo suteiktos 220 asmenų, tai  2017 m. – šis skaičius išaugo iki 247 | | | Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. |
| Pastato I aukšto atliktų remonto darbų dalis nuo visų planuojamų atlikti | proc. | 2016 m. - 100 proc. | | | Buvo atlikti visi planuoti darbai |
| 1.3.1.6 | Dienos socialinės globos centro "Goda“ esamo pastato atnaujinimas ir priestato statyba (Alzhaimerio liga sergantiems asmenims paslaugų plėtrai)\* | 2017 | 2020 | Patenkintų klientų dalis nuo visų klientų, kuriems reikalingos dienos socialinės globos bei atokvėpio tarnybos paslaugos Alzhaimerio liga sergantiems asmenims | proc. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 0 | | | Finansavimo sutartis pasirašyta tik 2018 m. pradžioje |
|  |  |  |  | Atliktų statybos darbų dalis | proc. |  |  |
|  |  |  |  | Įsigytų baldų komplektų skaičius | vnt. |  |  |
| 1.3.1.7 | Socialinių globėjų tarnybos steigimas | 2017 | 2020 | Parengtų profesionalių globėjų, galinčių teikti laikinąją globą be tėvų globos likusiems vaikams, skaičius | vnt. | Vaiko teisių apsaugos skyrius | Paskelbto konkurso laimėtojas | 5 budintys globotojai | | | Pasiketus teisės aktams Šiaulių m. sav. Tarybos sprendimu įsteigtas Globos centras, K. Korsako g. 61, Šiauliuose. 2017 m. pabaigoje penkių budinčių globotojų šeimose buvo apgyvendinti 7 vaikai. |
| 1.3.1.8 | Medicinos pagalbos paslaugų didinimas asmenims turintiems mažas pajamas ar jų neturintiems | 2016 | 2024 | Paslaugų gavėjų (socialiai nedrausti, iš įkalinimo įstaigos grįžę, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys, turintys mažas pajamas ar jų neturintys) skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų centras, Sveikatos priežiūros įstaigos | Paslaugų gavėjų (socialiai nedrausti, iš įkalinimo įstaigos grįžę, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys, turintys mažas pajamas ar jų neturintys) skaičius mažėja, jei 2015 m. jis sudarė 6 823 asmenis, tai 2017 m. sumažėjo iki 4 887 | | |  |
| Suteiktų medicinos pagalbos paslaugų (pirmoji pagalba, asmens higienos paslaugos) skaičius | vnt. | Tuo tarpu asmens higienos paslaugas gavo:  2015 m. -456 asm.  2016 m. -501 asm.  2017 m. – 565 asm.  Pirmoji pagalba suteikta:  2015 m. – 485 asm.  2016 m. – 469 asm.  2017 m. – 566 asm. | | | Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paslaugos - tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan. Ši paslauga apima dušo bei skalbimo paslaugų organizavimą. |
| **1.3.2.** | **Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą** | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Kompleksinių paslaugų prieinamumo plėtojimas neįgaliajam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir jo šeimai | 2016 | 2024 | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų dalis, nuo visų besikreipiančiųjų | proc. | Sveikatos skyrius | BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų dalis, nuo visų besikreipiančiųjų Šiaulių mieste sudaro 100 proc. | | |  |
| Dienos socialinės globos paslaugas gavusiųjų neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų skaičius | vnt. | 3 neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai gavo dienos socialinės globos paslaugas tiek 2016 m., tiek 2017 m. | | |  |
| Šeimų, gavusių atokvėpio paslaugą, skaičius | vnt. | Aokvėpio paslauga suteikta nebuvo, nes nebuvo gauta prašymų dėl minėtos paslaugos poreikio | | | Nebuvo gauta prašymų. |
| Tėvų, besilaukiančių ar susilaukusių vaiko su negalia, gavusių konsultacijas skaičius | vnt. |  | | |  |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | | **Terminas (metai)** | | | | **Matavimo rodiklis** | | | **Atsakingi** | | **Rezultatas 2015-2017 m.** | | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** |
| *Pradž.* | | *Pab.* | | *Rodiklio pavadinimas* | | *Mato vnt.* | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* |
| **2.** | **VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***2.1.*** | ***Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | **Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Savivaldybės, asocijuotų verslo struktūrų ir Šiaulių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas | | 2016 | | 2024 | | Bendradarbiaujančių partnerių skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Savivaldybės, asocijuotų verslo struktūrų ir Šiaulių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą vykdo 106 partneriai, tame skaičiuje Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras ir 103 verslo įmonės | | | Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras, 103 verslo įmonės (INOSTART programų užsakovai ir Socialinių kompetencijų ugdymo tinklo partneriai) |
| Bendrų įgyvendintų projektų skaičius | | vnt. | Bendrų įgyvendintų projektų skaičius siekia 34. | | | 4 Šiaulių miesto savivaldybės ir jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programos, 9 INOSTART programos (dalyvauja verslo įmonė ir aukštoji mokykla). 21 STEAM programa (aukštųjų mokyklų, Profesinio rengimo centro ir verslo įmonių programos moksleiviams). |
| 2.1.1.2 | Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas | | 2016 | | 2024 | | Finansuotų iniciatyvų skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2016 m. finansinė parama buvo suteikta 13 smulkiojo verslo subjektų, 2017 m. finansinė parama suteikta 14 smulkiojo verslo subjektų. | | | Parama suteikta Šiaulių miesto įmonėms, kurios dalyvavo verslo ir pasiekimų parodoje, teikė paraiškas dėl mokymosi išlaidų dengimo, įmonės steigimo išlaidų dengimo. Verslo projektų konkurso metu atrinkti geriausi projektai, atitkę visus vertinimo kriterijus. Nugalėtojai taip pat pasinaudojo kita smulkiojo verslo rėmimui skirta parama, sudalyvavo verslo ir pasiekimų parodoje. Su verslo projektų dalyviais vyksta tolimesnis bendradarbiavimas viešinant informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės teikiamą paramą smulkiajam verslui. |
| Įgyvendintų bendrų projektų skaičius | | vnt. | 2016 m. ir 2017 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Swedbank, AB | | | 2016 m. ir 2017 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Swedbank, AB. Bankas skyrė po 3 000 Eur jaunimo verslo projektų nugalėtojams. Taip pat su banku tęsiamas bendradarbiavimas verslumo skatinimo tema, banko atstovai kviečiami į verslumo skatinimo renginius. |
| 2.1.1.3 | Verslo aplinkos tendencijų ir problemų identifikavimo sistemos sukūrimas ir funkcionavimo užtikrinimas | | 2016 | | 2024 | | Išspręstų verslą sunkinančių problemų, atvejų skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 1 | | | Pradėta įgyvendinti Šiaulių regiono ilgalaikės specializuotos socialinės ir ekonominės plėtros proveržio studija ir įgyvendinimo priemonių programa |
| 2.1.1.4 | Darbo jėgos paklausos ir trūkumo pagal specialybes ir kvalifikaciją identifikavimas bei darbo jėgos mobilumo galimybių įvertinimas | | 2016 | | 2024 | | Atliktų tyrimų, dėl darbo jėgos paklausos ir trūkumo, mobilumo galimybių, skaičius | | proc. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 0 | | | Tyrimai nebuvo rengiami |
| 2.1.1.5 | Verslumą skatinančių priemonių (informacijos sklaida, konkursai, mokymai) mokinių, studentų, jaunimo tarpe, įgyvendinimas | | 2016 | | 2024 | | Įgyvendintų verslumo skatinimo projektų skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Įgyvendintos 9 verslumo skatinimo priemonės. | | | 2015 – 2017 m. vykdyti Verslo projektų konkursai (3), informacija apie verslumo skatinimą pristatyta verslo ir pasiekimų parodose (3), 2016 m. organizuotas renginys verslumo skatinimo tema (1), 2017 m. skaityti pranešimai Citadele banko organizuotame renginyje bei Spiečiuje. |
| Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius | | vnt. | Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius padidėjo nuo 5 153 (2015 m.) iki  5 547 asmenų (2017 m.) | | |  |
| Mažų ir vidutinių įmonių skaičius | | val. | Mažų ir vidutinių įmonių skaičius kito atitinkamai nuo 3 710 (2015 m.) iki 4 090 (2017 m.) | | | Kiekvienais metais įmonių skaičius stabiliai auga |
| 2.1.1.6 | Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų gerinimas verslumui skatinti ir konkurencingumui darbo rinkoje didinti pasienio regione \* | | 2017 | | 2019 | | Sugrįžusio iš emigracijos jaunimo skaičiaus augimas lyginant su praėjusiais metais | | proc. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius |  | | | Projekto įgyvendinimui nebuvo gautas finansavimas |
| Jaunimo, pradėjusio nuosavą verslą, skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | | proc. |
| Jaunimo nedarbo lygis | | proc. |
| **2.1.2.** | **Padidinti miesto investicinį patrauklumą** | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.1 | Miesto rinkodaros strategijos parengimas, investicinio paketo suformavimas | | 2018 | | 2019 | | Parengta miesto rinkodaros strategija | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 0 | | |  |
| Parengta interaktyvi priemonė "Šiaulių miesto investuotojo gidas" | | vnt. | 1 | | | Investuotojams reikalingą informaciją teikia VšĮ Investuok Lietuvoje Regionų plėtros projektų vadovė. Jai yra patekta visa informacija apie Šiaulių miesto investicinę aplinką. |
| Suformuotas investicinis paketas | | vnt. | 6 | | | Parengta Šiaulių pramoninio parko laisvų sklypų užstatymo galimybių analizė, kuri naudojama investuotojų pritraukimui. |
| 2.1.2.2 | Aktualios informacijos apie miesto investicinę aplinką pateikimas savivaldybės interneto svetainėje potencialiems investuotojams | | 2016 | | 2024 | | Internetiniame puslapyje pateiktų rubrikų skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius | 1 | | | Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje sukurta skiltis – Verslininkams, kurioje pateikiama visa svarbiausia informacija apie Šiaulių pramoninį parką, LEZ, paramaą verslui, investicinius ir ekonominius rodiklius.  Šiuo metu investuotojams siūlomi 6 laisvi sklypai Šiaulių pramoniniame parke |
| Siūlomų investuotojams objektų skaičius | | vnt. | Siūlomų investuotojams objektų skaičius – 6 | | |  |
| Pristatomų investicinių projektų skaičius | | vnt. | Pristatomų investicinių projektų skaičius - 6 | | |
|  | | |  |
| 2.1.2.3 | LEZ plėtojimas, siekiant pritraukti investuotojus | | 2016 | | 2024 | | LEZ'e veikiančių verslo subjektų skaičius | | proc. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, LEZ operatorius | LEZ'e veikia 1 verslo subjektas | | | 2017 m. pasirašyta viena sutartis su investuotojais Laisvojoje ekonominėje zonoje. |
| 2.1.2.4 | Miesto pristatymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose | | 2016 | | 2024 | | Nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose pristatytas miestas, skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. Šiaulių miestas pristatytas Šiaulių verslo ir pasiekimų parodose | | | 2016 m. ir 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybė, kartu su Verslo projektų nugalėtojais pristatė savo vykdomas programas, projektus ir teikiamas paslaugas Šiaulių miesto gyventojams ir svečiams |
| 2.1.2.5 | Oro uosto žinomumo didinimas | | 2016 | | 2024 | | Viešinimo priemonių apie oro uostą skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | SĮ Šiaulių oro uostas | Vykdytų viešinimo priemonių apie oro uostą skaičius:  2015 m. vykdyta 1 viešinimo priemonė;  2016 m. 4 viešinimo priemonės;  2017 m. 1 viešinimo priemonė. | | | 2015 m. verslo pasiekimų paroda „Šiauliai 2015“;  2016 m. tarptautinė transporto paroda „LogiTrans"  2016 m. paroda „Transbaltica“  2016 m. reklama laikraštyje „Air Cargo Week“  2016 m. reklama žurnale „Aviacijos pasaulis“  2017 m. kasmetinė oro krovinių ir aviacijos logistikos paroda „Air Cargo Europe“ |
| Skrydžių maršrutų skaičius | | vnt. | 2015 m. 2 skrydžių maršrutai  2016 m. 2016 m. 2 skrydžių maršrutai  2017 m. 3 skrydžių maršrutai | | | 2015 m.:  Kinija – Lietuva  Turkija – Lietuva  2016 m.:  Izraelis – Lietuva  Turkija – Lietuva  2017 m.:  Turkija – Lietuva  Lietuva – Prancūžija  Lietuva – Švedija |
| **2.1.3.** | **Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Informacinės duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas | | 2016 | | 2024 | | Sukurta informacinė duomenų bazė | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo poskyris | Skelbiama informacija apie nekilnojamąjį turtą verslui. | | | Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje yra skelbiama informacija apie nekilnojamąjį turtą verslui. |
| Pritaikytų verslo poreikiams žemės sklypų (ha)/ pastatų, patalpų (kv. m.) plotas | | ha/m2 | Šiaulių pramoniniame parke yra 41,01 ha pritaikytų verslo poreikiams žemės sklypų  2016 m. pritaikyta LEZ teritorijoje – 133 ha;  Pritaikytų verslo poreikiams patalpų nėra įrengta. | | | 2017-12-31 d. Šiaulių pramoniniame parke yra 6 laisvi žemės sklypai, 3 formuojami ir 10 užimtų.  Patalpų nėra. |
| 2.1.3.2 | Verslo ir turizmo sektoriaus informacinės sistemos sukūrimas | | 2017 | | 2019 | | Sukurta vieninga informacinė sistema | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Šiaulių verslo inkubatorius, BĮ Turizmo informacijos centras | 0 | | |  |
| Vietų, kuriose yra prieiga prie informacinės sistemos, skaičius | | vnt. | 0 | | |  |
| 2.1.3.3 | Verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas | | 2016 | | 2024 | | Programoje dalyvavusių verslo subjektų skaičius | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2015 m. 4 priemonės,  2016 m. 4 priemonės  2017 m. 5 priemonės. | | | 2016 m. Šiaulių miesto savivaldybė į verslo skatinimo priemonių sąrašą – dalyvavimo parodoje išlaidų dalinio dengimo, įmonių steigimosi išlaidų dalinio dengimo, mokymo ir konsultavimo išlaidų dalinio dengimo - įtraukė naują priemonę – Jaunimo verslo idėjų konkursą.  2017 m. aukščiau minėtų priemonių sąrašas prasiplėtė ir įtraukta nauja priemonė – Vyresnių, nei 50 m. asmenų verslo projektų konkursas. |
| 2.1.3.4 | Šiaulių miesto pramoninių parkų įteisinimas kaip valstybei svarbių objektų per teritorijų planavimo dokumentų parengimą bei kitus teisės aktus | | 2016 | | 2019 | | Parengti detalieji planai | | vnt. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo poskyris | 2015-2017 m. parengti arba baigti rengti visi su pramoniniu parku ar teritoriijomis susiję detalieji planai. | | |  |
| ***2.2.*** | ***Plėtoti pažintinį - kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą*** | | | | | | | | | | |  | | | |
| **2.2.1.** | **Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį - kultūrinį turizmą** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Rėkyvos pažintinio-ekologinio tako įrengimas bendradarbiaujant su Šiaulių r. savivaldybe | | 2019 | | 2021 | | Įrengtų pažintinių stotelių su aprašymais skaičius | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, BĮ Turizmo informacijos centras |  | | | |
| Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga) | | vnt. |
| Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais skaičius | | vnt. |
| 2.2.1.2 | Talkšos ekologinio tako tobulinimas | | 2016 | | 2024 | | Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais, vaizdu į ežerą, apžvalgos aikštelėmis skaičius | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | BĮ Jaunųjų gamtininkų centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ Turizmo informacijos centras | 2016 metais Salduvės miško parke, Aleksandrijos gatvėje buvo įrengtos 2 stoginės. | | | Salduvės miško parke, Aleksandrijos gatvėje buvo įrengtos 2 stoginės.  Talkšos miško parke yra nuolatos prižiūrima 12 poilsio vietų su suoliukais, iš jų 3 yra su vaizdu į ežerą (paplūdimyje, ties stotele Nr. 8 „Paukščių buveinė“, ties stotele Nr. E7 „Pailsėk“).  Įsigytos priemonės, atlikti darbai Talkšos ekologinio tako aplinkos kokybei pagerinti, kertami menkaverčiai krūmai abipus tako, atvežta smėlio prie stoginių, poilsio vietų. |
| Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga) | | vnt. | 2017 m. buvo atliekami Talkšos ekologinio tako aplinkos gerinimo darbai. | | |  |
| Atnaujinta informacija stotelėse | | vnt. | 2015 m. prie Talkšos ekologinio tako įrengta 10 vnt. stulpų su 25 rodyklėmis.  2017 m. išleistas Talkšos ir Salduvės miško parko informacinis lankstinukas. | | | Įrengti informaciniai stulpai su rodyklėmis. Vykdoma nuolatinė priežiūra. Atnaujinamos sugadintos, sulaužytos rodyklės. |
| 2.2.1.3 | Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione\* | | 2017 | | 2019 | | Įrengtų informacinės infrastruktūros priemonių Šiaulių mieste skaičius | | vnt. | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Vykdomi projektavimo darbai. Projektui gautas ES finansavimas. |
| 2.2.1.4 | Kultūrinio, istorinio ir gamtinio paveldo integracija per turizmo plėtrą Šiaulių ir Jelgavos miestuose\* | | 2017 | | 2019 | | Turistų skaičius | | VNTVNTproc. | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-185 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė 2016 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimą Nr. T-305 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kultūrinio, istorinio ir gamtinio paveldo integracija per turizmo plėtrą Šiaulių ir Jelgavos miestuose“ pripažinti netekusiu galios.  2017 m. rugsėjo 7 d. Tarybos sprendimu Nr. T-303 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane 299,6 tūkst. eurų buvo numatyti priemonės Nr. 07 03 02 07 ,,Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių turizmo reikmėms“ įgyvendinimui. Darbus numatoma vykdyti 2018-2019 m. |
| 2.2.1.5 | Šiaulių TIC pastato renovavimas | | 2017 | | 2018 | | Atliktų renovacijos darbų (pastato vidaus apšiltinimas, patalpų pritaikymas darbui, iškabos renovavimas) dalis | | proc. | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Planuojami darbai 2018 m. |
| 2.2.1.6 | Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | | 2016 | | 2024 | | Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių (mobiliosios aplikacijos, vaizdo klipai, interaktyvūs žemėlapiai, turistiniai katalogai, žemėlapiai, bukletai, suorganizuoti infoturai Lietuvos bei užsienio turizmo, žiniasklaidos atstovams, dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, reklamos/komunikacijos kampanijos/akcijos, strategijos) skaičius | | vnt. | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras | Viso per 2015-2017 m. laikotarpį įgyvendinta 1 037 rinkodaros priemonės, iš jų  Vaizdo klipai – 1  Turistiniai katalogai – 3  Bukletai – 8  Infoturai – 2  Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, renginiuose – 12  Integruotos komunikacijos kampanijos – 6  Pozicijos žiniasklaidoje – 1 005 | | | Vaizdo klipas šventei „Marguok!” – 1  Reklama turizmo kataloge Turizmas. lt - 3  Bukletai – 8:  1. „Šiauliai – Kalėdų belaukiant“ (500 vnt.);  2. „Šiauliai: keliauk, pažink, patirk“ (2 200 vnt.);  3. bukleto „Seni nauji Šiauliai“ (13 000 vnt.);  4. „Aplankykite svetingą miestą Šiaulius“ (250 vnt.);  5. „Edukacinės programos“ (150 vnt.);  6. žemėlapiai „Šiauliai: trijų S magija“ (13 000 vnt.);  7. “Saulės skonis” (300 vnt.);  8. „Kelionės ir saldumynai“ (700 vnt.).  Parodos, tarpt. renginiai – 12.  3 parodos ADVENTUR 2015-2017;  3 parodos .BALTTOUR 2015-2017;  1 .,,Verslininkų dienos 2016” Jelgavoje;  3 parodos .„Šiauliai 2015-2017”;  1 renginys „Ką veiki?“;  1 renginys „Tarptautinis religinio turizmo ir piligrimystės kongresas“ Fatimoje (Portugalija).  Integruotos komunikacijos kampanijos – 6 (apimantys turizmą skatinančius renginius, viešinimą, ekskursijas, gastroturus ir kt.)  Šiaulių turizmo ištekliai ar Šiauliuose vykstantys renginiai šalies žiniasklaidos priemonėse ir kt. 2015 m. buvo paminėti 139 kartus, 2016 m. - 116 kartų, o 2017 m. – 750 kartų (straipsniai, pranešimai, TV ir radijo laidos). Duomenys yra daliniai, remiasi Centro surinkta statistika, Google paieška. |
| 2.2.1.7 | Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas, plėtra Šiaulių mieste | | 2018 | | 2024 | | Naujai įrengta, atnaujinta turizmo informacinė infrastruktūra (specializuoti turizmo informacinių terminalai, stendai su miesto žemėlapiais, turizmo trasų/lankytinų vietų schemos, informacinės rodyklės į turistinius objektus) | | vnt. | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras |  | | | |
| 2.2.1.8 | Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms parengimas | | 2016 | | 2024 | | Parengtų turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms skaičius | | vnt. | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras | 2015 m. viso parengta 6 maršrutai, tame skaičiuje 5 suaugusiems ir 1 vaikams;  2016 m. viso parengta 17 maršrutų, tame skaičiuje 15 suaugusiems ir 2 vaikams;  2017m. viso parengta 19 maršrutai, tame skaičiuje 18 suaugusiems ir 1 vaikams. | | | Parengtų turistinių maršrutų suaugusiems skaičius– 38 maršrutai; Vaikams – 4 maršrutai. |
| 2.2.1.9 | Savivaldybės architektūros paminklo, namo Aušros al. 84, paskirties pakeitimo, remonto ir restauravimo darbų įgyvendinimas | | 2016 | | 2023 | | Įvykdyti buvusio G. Bagdonavičiaus namo remonto ir restauravimo darbai, kultūros paveldo objekto panauda - pagal projekte numatytą paskirtį | | proc. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Kultūros skyrius, Turto valdymo poskyris, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Įvykdyta namo Aušros al. 84, tvarkybos ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbų 55 proc. | | | Atlikti šie tęstiniai tvarkybos ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbai: fasado sienų atstatymo ir įrengimo darbai, patalpų vidaus įrengimo darbai, pastato konstrukcijų atstatymo ir įrengimo darbai, langų ir durų restauravimo darbai, dalis sklypo (teritorijos) sutvarkymo ir atstatymo darbų, pastato architektūrinės (statybinės) dalies atstatymo ir įrengimo darbai, šildymo ir vėdinimo vidaus tinklų įrengimo darbai, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) vidaus tinklų įrengimo darbai, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai ir kt.  2018 m planuojama užbaigti G. Bagdonavičiaus namo tvarkybos ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbus, ir įveiklinti objektą, įkuriant jame Kultūros PD Šiaulių skyrių. |
| 2.2.1.10 | Masinės žudynių vietos Aviacijos g. įamžinimo projekto parengimas ir jo įgyvendinimas | | 2017 | | 2024 | | Projekto įgyvendinimo dalis | | proc. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Surinkta priešprojektinė medžiaga ir perduota UAB „Žalia linija“ pirkimo vykdymui |
| **2.2.2.** | **Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Tarptautinio kultūros turizmo kelio "Baltų kelias" įkūrimas\* | | 2017 | | 2019 | | Veikiantis tarptautinis/nacionalinis kultūros kelias, sukurtas/realizuotas naujas gamtinis-kultūrinis-aktyvaus laisvalaikio turistinis objektas "Baltų kultūros parkas | | vnt. | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Kultūros skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2017-03-27 pasirašyta projekto finansavimo sutartis; 2017-05-11 suorganizauotas pirmasis projekto partnerių susitikimas. Parengta ir pateikta projekto įgyvendinimo tarpinė ataskaita. Suorganizuota Baltų vienybės diena Palangoje, kurioje dalyvavo visi Projekto partneriai. Paruošti ir patvirtinti patalpų nuomos konkurso dokumentai. | | | 2017 m. projekto įgyvendinimui gautas finansavimas. Pradėtos vykdyti projektinės veiklos. |
| Atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas lyginant su praėjusiais metais | | proc. |  | | |  |
| 2.2.2.2 | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas pritaikant turizmo reikmėms | | 2016 | | 2019 | | Parengtas investicijų projektas | | vnt. | Švietimo skyrius | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras | Parengta techninė dokumentacija. | | | Ieškoma finansavimo šaltinių. |
|  |  | |  | | Atliktų investicijų projekto darbų dalis | | proc. | 0 | | |  |
| 2.2.2.3 | Europinius standartus atitinkančio kempingo statyba | | 2019 | | 2024 | | Parengtos dokumentacijos dalis | | proc. | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius |  | | | |
| Atliktų darbų dalis | | proc. |
| ***2.3.*** | ***Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.1.** | **Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetencijos tobulinimas | | 2016 | | 2019 | | Darbuotojų patobulinusių kompetencijas dalis nuo visų darbuotojų skaičiaus | | proc. | Bendrųjų reikalų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius | 2016 m. savo kompetenciją patobulino 66 proc. darbuotojų, 2017 m. - 128 proc. | | | 2016 m. – 5 vidiniai mokymai ir kt. 2017 m. suorganizuoti 8 vidiniai mokymai ir kt., 2017 m. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui lėšų buvo skirta dvigubai daugiau negu 2016 m. |
| **2.3.2.** | **Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Kokybės vadybos metodų/sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas\* | | 2017 | | 2019 | | Įdiegtų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo stebėsenos, vertinimo priemonių (įrankių ) skaičius | | vnt. | Bendrųjų reikalų skyrius | Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Parengtas projektas ir jis įtrauktas į Regiono projektų sąrašą, kurių įgyvendinimui siūloma skirti finansavimą iš ES lėšų. |
| Darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose, skirtuose gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, skaičius | | vnt. | 0 | | |  |
| 2.3.2.2 | Vieno langelio koncepcijos stiprinimas (e – paslaugų plėtra) | | 2017 | | 2019 | | Ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu sukurtų ir įdiegtų elektroninių paslaugų dalis, nuo visų galimų | | proc. | Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris | Bendrųjų reikalų skyrius | Šiaulių m. savivaldybėje 47,9 proc. nuo visų administracinių aslaugų yra teikiamos el. būdu | | |  |
| Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis administracinės paslaugomis, skaičius | | vnt./ 1000 gyv. |  | | |  |
| 2.3.2.3 | Viešųjų ryšių strategijos sukūrimas | | 2017 | | 2018 | | Parengta viešųjų ryšių strategija | | vnt. | Bendrųjų reikalų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius | 0 | | |  |
| 2.3.2.4 | Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse\* | | 2017 | | 2019 | | Gyventojų kortelės veikimo koncepcijos teikiamų paslaugų valdyme sukūrimas | | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius | 0 | | | Projekto įgyvendinimui gautas finansavimas. Atliktas gyventojų nuomonės tyrimas.  Parengta koncepcijos parengimo paslaugos pirkimo techninė specifikacija, rengiami pirkimo dokumentai. |
| Paslaugų, teikiamų panaudojant gyventojų kortelę, skaičius | | vnt. |  | | |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | **Terminas (metai)** | | **Matavimo rodiklis** | | **Atsakingi** | | **Rezultatas (2015-2017 m.)** | | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** |
| *Pradž.* | *Pab.* | *Rodiklio pavadinimas* | *Mato vnt.* | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* |
| **3.** | **SAUGUS - DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA** | | | | | | |  |  |  |  |
| ***3.1.*** | ***Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti*** | | | | | | | | | | |
| **3.1.1.** | **Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Daugiabučių namų renovacijos skatinimas | 2017 | 2020 | Renovuotų daugiabučių skaičius | vnt. | Statybos ir renovacijos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius | Per ataskaitinį laikotarpį renovuota 21 daugiabutis  Dar 8 daugiabučiai yra renovuojami. | | | Šiuo metu vykdomi mokėjimai pagal kreditavimo sutartis  Vykdomi darbai, rengiami TDP. |
| 3.1.1.2 | Sklypų suformavimas ir priskyrimas prie daugiabučių namų ar jų grupių | 2016 | 2020 | Suformuotų, priskirtų, įteisintų (įteisinimas LR valstybės vardu, jei nebus iniciatyvos iš pačių gyventojų) sklypų skaičius | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Detaliaisiais planais ar žemės valdos projektais suformuota 20 žemės sklypų, bet neatlikti kadastriniai matavimai ir neįregistruoti Registrų centre. Pagal teisės aktus savivaldybė neprivalo atlikti kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos prie daugiabučių namų. | | | Parengti planavimo dokumentai prie daugiabučių:  1) Parengtas ir 2015-08-27 Tarybos sprendimu Nr. T-215 patvirtintas Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detalusis planas.  2) Parengtas ir 2017-04-20 Direktoriaus įsakymu Nr. A-572 patvirtintas Žemės sklypo P. Višinskio g. 12, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas.  3) Parengtas ir 2017-05-12 Direktoriaus įsakymu Nr. A-699 patvirtintas Žemės sklypo Vytauto g. 60, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas.  4) Parengtas ir 2017-08-11 Direktoriaus įsakymu Nr. A-1123 patvirtintas Žemės sklypo Draugystės pr. 12, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas.  5) Parengtas ir 2017-09-11 Direktoriaus įsakymu Nr. A-1282 patvirtintas Žemės sklypo prie esamų statinių p. Višinskio g. 8 ir p. Višinskio g. 10, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas.  6) Parengtas ir 2017-09-11 Direktoriaus įsakymu Nr. A-1283 patvirtintas Žemės sklypo prie esamų statinių Draugystės pr. 4 ir Dubijos g. 11, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas  7) Parengtas ir 2017-09-20 Direktoriaus įsakymu Nr. A-1331 patvirtintas Žemės sklypo prie esamų statinių Draugystės pr. 6, Draugystės pr. 8, Draugystės pr. 10 ir Dainavos tak. 3b, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektas. |
| 3.1.1.3 | Kvartalinės renovacijos projektų parengimas | 2017 | 2024 | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | Statybos ir renovacijos skyrius | Turto valdymo poskyris, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Rengiami 1 teritorijos- Draugystės pr. namų renovacijų projektai | | | Teritorijoje yra 31 namas. Iš jų:  – 3 ruošiasi renovacijai pagal 2017 metų spalio 2 d. kvietimą,  – 1 nėra kvartalinės renovacijos programoje, bet yra teritorijoje ir ruošiasi renovacijai pagal 2017 m. spalio 2 d. kvietimą,  – 9 renovuoti,  –2 renovacija vykdoma,  – 1 turi galimybę tikslinti investicijų planą ir teikti paraišką pagal 2018 m. liepos 27 d. kvietimą. |
| 3.1.1.4 | Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir daugiabučių namų kiemų dangos sutvarkymas | 2016 | 2024 | Bendradarbiaujant gyventojams ir savivaldybei praplėstos kiemų dangos plotas | m2 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo poskyris, seniūnijos | 2016 m. Statybininkų g. 9  praplėstos kiemų dangos plotas sudaro 462 kv.m. | | |  |
| Suremontuotos kiemų dangos plotas | m2 | 2016 m. remontuota apie 63 daugiabučių kiemų / 11646,6 kv.m.  2017 m. remontuota apie 140 daugiabučių kiemų / 21250 kv.m. | | | 2016 m. daugiabučių namų kiemų remontuota danga: Aido 31; Aukštoji 20; Basanavičiaus 146C; Gegužių g.; Lyros 30;32; Dainų g.;Dubijos 11; Mickevičiaus 19; 32; Spindulio 6;8; Tilžės; Trakų 20; Vytauto 90; Radviliškio 102;106; Žemaitės ir kt.). |
| 3.1.1.5 | Naujų sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, buvusių atstatymas miesto mikrorajonuose | 2016 | 2024 | Atstatytų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo poskyris | Atstatyta 170 sporto aikštelių. | | | 2017 m: Išardyta žaidimo įrenginių - 135 vnt; nudažyta metalo konstrukcijų - 2100 kv. m; pagamintos naujos smėlio dėžės - 170 vnt, apkaltos medžiu senos dėžės, įrengti jų dangčiai; pakabinta naujų krepšinio lentų su lankais - 70 vnt; pakabinta naujų supamųjų sėdimųjų dalių - 270 vnt; išvežta smėlio į smėlio dėžes ir po žaidimo įranga - 420 kub. m. ir k.t. remonto darbai. |
| Naujai įrengtų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius | vnt. | 2017 m. naujai įrengtos 3 sporto aikštelės. | | | Naujai įrengta:  - krepšinio aikštelė prie Lieporių progimnazijos;  - tinklinio aikštelė prie Saulėtekio progimnazijos;  - dirbtinės dangos futbolo aikštė prie Sandoros progimnazijos. |
| 3.1.1.6 | Šunų vedžiojimo aikštelių schemos parengimas ir aikštelių įrengimas | 2016 | 2024 | Parengta šunų vedžiojimo aikštelių schema | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius | Parengtos gyvūnų priežiūrai skirtos įrnagos įrengimo viešosiose vietose schemos, įsigytos prekės 25 vnt. | | | 11,2 tūkst. Eur. skirta gyvūnų įrangai įsigyti, įrengti ir jai prižiūrėti.  Įsigytos 5 ekskrementų surinkimo dėžės, prižiūrėta 15 kačių šėrimo vietų, įrengta papildomai 2 kačių šėrimo vietos pagal daugiabučių namų gyventojų prašymus.  5,0 tūkst. Eur, skirta šunų priežiūros įrangai. Įrengtos 5 dėžės su maišeliais ir 10 šiukšliadėžių šunų ekskrementams surinkti.  Likę pinigai bus naudojami: 9 šunų išvedžiojimo aikštelių priežiūrai ir 15 kačių šėrimo vietų priežasčiai.  Planuojama įrengti iki metų galo nauja šunų išvedžiojimo aikštelė Lieporių parke. |
| Įrengtų aikštelių skaičius | vnt. | 11 | | | 2016 m. prižiūrėta 11 šunų išvedžiojimo aikštelių, įrengtos papildomos 3 kačių šėrimo vietos, prižiūrėta 20 aikštelių, įrengtos 5 urnos; 2017 m. buvo nupirkta15 vnt. šunų priežiūrai skirtos įrangos, kurios pagal poreikį buvo įrengtos Šiaulių mieste, buvo atliekami šienavimo, sniego nukasimo darbai |
| 3.1.1.7 | Aplinkos ir būsto pritaikymas negalią turintiems asmenims | 2016 | 2024 | Patenkintų paraiškų dalis | proc. | Socialinių paslaugų skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius | Paraiškos dėl aplinkos ir būsto pritaikymo negalią turintiems asmenims buvo patenkintos 100 proc. 2016 m. ir 2017 m. | | | 2016 m. **18 būstų** gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią  2017 m. **21 būste** gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią  Būsto pritaikymo programa sėkmingai įgyvendinama. Buvo patenkintos visos paraiškos, atitikusios Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašą. |
| **3.1.2.** | **Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste** | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės pastato (Vilniaus g. 297) statyba | 2016 | 2018 | Parengtas statybos techninis darbo projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių sporto gimnazija | 2016 m. parengtas statybos techninis darbo projektas. | | |  |
| Atliktų statybos darbų dalis (žemės darbai, pamatų įrengimas, konstruktyvo statyba, lauko ir vidaus inžineriniai tinklai, apdaila, gerbūvis) | proc. | 2016 m. atlikta 15 proc. visų planuotų statybos darbų dalies, 2017 m. – 100 proc. | | | Atlikta visi statybos darbai. |
| Įsigytos įrangos dalis | proc. | 2017 m. įsigyta 100 proc. įrangos. | | | Įsigyta įranga. |
| 3.1.2.2 | BMX trasos (J. Jablonskio g. 14) modernizavimas | 2018 | 2020 | Parengtas techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių sporto mokykla "Dubysa" |  | | | |
| Atliktų modernizavimo darbų dalis (pakeista kalnelių konfigūracija, įrengta 8 m aukščio starto pakyla, perkeltos  tribūnos, infrastruktūros sutvarkymas) | proc. |
| 3.1.2.3 | Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14) | 2016 | 2018 | Parengtas techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių sporto mokykla "Klevas" | 2016 m. parengtas pastato techninis projektas | | |  |
|  |  | Atliktų statybos darbų dalis ( inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų žiūrovams įrengimas, dirbtinos aikštės 1825 m2 įrengimas) | proc. | 2017 m. atlikta 80 proc. planuotų darbų. | | | Atlikti statybos darbai (inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba).  Dėl lėšų stokos automobilių aikštelės įrengimo darbai numatyti atlikti 2019 m. |
| 3.1.2.4 | Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas bei infrastruktūros įrengimas | 2018 | 2020 | Parengtas techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių teniso mokykla | 2016 m. parengtas darbų techninis projektas | | | Pastato apšiltinimo projektas bus rengiamas 2019 m. |
|  |  | Atliktų modernizavimo darbų dalis (sumontuoti plastiko langų blokai, plastikinės durys, apšiltintas pastatas ir cokolis, pakeista elektros instaliacija ir modernizuotas apšvietimas, nudažytos salės lubos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė) | proc. | 2017 m. atlikta 10 proc. planuotų darbų | | | Pakeista elektros instaliacija, modernizuotas apšvietimas ir jo valdymo sistema, šių darbų atlikimas 100 proc. |
| 3.1.2.5 | Sporto rūmų „Šiauliai“ (Pramonės g. 13) modernizavimas | 2021 | 2024 | Parengtas investicinis ir techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šiaulių krepšinio akademija "Saulė" |  | | | |
|  | Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltinta dalis stogo, pakeisti stiklo blokeliai, durys, langai ir durys, apšiltintas pastatas, atliktas vidaus patalpų remontas, įrengta vėdinimo sistema bendrojo fizinio pasirengimo salėje, įrengtas keltuvas į šaudyklą žmonėms su fizine negalia, sutvarkyta infrastruktūra) | proc. |
| 3.1.2.6 | L/D ,,Žiogelis“ baseino kapitalinis remontas | 2017 | 2017 | Atlikta baseino rekonstrukcija | vnt. | Švietimo skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius | 0 | | | Vykdomas techninio projekto koregavimas |
| 3.1.2.7 | Dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas Kviečių g. 9 | 2016 | 2018 | Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės (60mx5m), įrengtas aptvėrimas visu perimetru) | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių futbolo akademija | 50 | | | Atlikti aikštės grunto įrengimo darbai, darbų atlikimas proc. 100 proc. |
| 3.1.2.8 | Dirbtinės dangos futbolo aikštės išplėtimas prie Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) | 2016 | 2018 | Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės (30mx5m)) | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių futbolo akademija, Šiaulių sporto gimnazija | 0 | | | Parengtas techninis projektas  Dirbtinės dangos futbolo aikštės išplėtimas prie Sporto gimnazijos bus pradėtas baigus statyti Sporto salę. |
| 3.1.2.9 | Imtynių sporto salės modernizavimas ir jos infrastruktūra (Bielskio g. 13A) | 2020 | 2024 | Parengtas investicijų ir techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Sporto mokykla „Atžalynas“ |  | | | |
| Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengta vėdinimo sistema, rekonstruota elektros tiekimo sistema, apšiltintas pastatas, stogas, pakeisti stoglangiai ir langai, renovuotas pastato vidus, įrengtas WC, treniruoklių salė) | proc. |
| 3.1.2.10 | Plaukimo baseino pastato modernizavimas (Ežero g. 11A) | 2017 | 2019 | Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengtas vandens persipylimo rezervuaras, atliktas pakabinamų lubų laikančio karkaso remontas, pakeista vandens valymo įranga, suremontuotas pažeistas betono apsauginis sluoksnis, įrengtas WC ir pandusas žmonėms su fizine negalia, pakeistas technologinis vamzdynas, įrengta sporto salė, pakeisti starto bokšteliai, įsigyti plaukimo takai) | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas" | Atlikta 5 proc. visų modernizavimo darbų. | | | Įrengta sporto salė,  lėšos kitiems darbams vykdyti planuojamos 2019 m. |
| 3.1.2.11 | Plaukimo baseino (Dainų g. 33A) modernizavimas | 2019 | 2022 | Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltintas fasadas, dalis stogo, cokolis, įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia, padidinta ir renovuota automobilių stovėjimo aikštelė) | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas" | Atlikta 5 proc. visų modernizavimo darbų | | | Parengtas investicijų projektas. Laukiama finansavimo nuostatų patvirtinimo.  Įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia |
| 3.1.2.12 | Sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) ir 50 m ilgio plaukimo baseino statyba Dainų parke | 2017 | 2020 | Parengtas investicijų ir techninis projektai | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Projektų valdymo skyrius | 2017 m. parengtas investicijų projektas | | | Investicijų projektas tikslinamas |
| Atliktų statybos darbų dalis | proc. |  | | |  |
| 3.1.2.13 | Miesto stadiono (S. Daukanto g. 23) atnaujinimas | 2018 | 2020 | Suremontuotų sėdimų vietų žiūrovams skaičius | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių futbolo akademija | 0 | | |  |
| Renovuotų takų ir sektorių plotas | m2 | 2017 m. renovuotų takų ir sektorių plotas sudaro 2455 kv. m. | | | 2017 m. atlikta lengvosios atletikos sektorių renovacija 100 proc. (2090 kv.m). Taip pat atlikta takuose esančių plyšių renovacija (365 kv. m).  Neatlikti takų atnaujinimo darbai, nes gauta mažiau lėšų nei planuota |
| Suremontuoto aptvėrimo ilgis | m | 2017 m. suremontuoto aptvėrimo ilgis – 51m. | | | Suremontuota aptvėrimo tvora |
| **3.1.3.** | **Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą** | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastato rekonstrukcija | 2017 | 2022 | Atliktų rekonstravimo darbų dalis | proc. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras |  | | | Rengiamas techninis projektas  Rekonstravimo darbai bus atlikti per 2019 metus. 2018 m. bus rengiamas pastato rekonstrukcijos techninis projektas |
| 3.1.3.2 | Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje\* | 2016 | 2020 | Naujų būstų skaičius | vnt. | Socialinio būsto poskyris | Projektų valdymo skyrius | 2016 m. naujų būstų nebuvo nupirkta.  2017 m. nupirkta 16 vnt. butų (7 vieno kambario, 7 dviejų kambarių ir 2 trijų kambarių) | | | Tęsiamas butų pirkimas |
| **3.1.4.** | **Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | Pirminės sveikatos priežiūros gerinimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, pritaikant infrastruktūrą, fizinį prieinamumą ir adaptuotas informacines technologijas neįgaliesiems\* | 2017 | 2020 | Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį, gerai ir labai gerai, dalis | proc. | Sveikatos skyrius | Šiaulių centro poliklinika, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Projektą numatoma sujungti kartu su 1.2.3.1. “VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas\*” ir įgyvendinti vieną bendrą projektą “ - „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“. Siekiami rodikliai - „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ ir „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“. Pažymėtina, kad projektu nebus siekiama gerinti pastato energetinį efektyvumą.  Projektas nepradėtas įgyvendinti, nes Sveikatos apsaugos ministerija ministerija tik 2017 metų pabaigoje patvirtino priemonės finansavimo sąlygų aprašą, tačiau projektinės dokumentacijos teikimo procesas, siekiant įgyvendinti projektus buvo sustabdytas, kadangi ministerija keitė finansavimo sąlygų aprašą ir pakeitimą patvirtino tik 2018 m. balandžio mėn. Numatoma, kad projektas bus pradėtas įgyvendinti 2018 m. pabaigoje, baigtas įgyvendinti 2020 m. |
| Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | vnt. |  | | |  |
| 3.1.4.2 | Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre | 2017 | 2018 | Atnaujinto pastato plotas | m2 | Sveikatos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Projektų valdymo skyrius , Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Negautas finansavimas iš Valstybė investicijų programos. |
| 3.1.4.3 | VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastato modernizavimas | 2016 | 2019 | Atliktų modernizavimo darbų dalis (suremontuoti pagrindinio įėjimo laiptai, pritaikyti neįgaliesiems, pastato apšiltinimas, automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas) | proc. | Sveikatos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių reabilitacijos centras, Projektų valdymo skyrius | 2015 m. atlikta 10 proc. planuotų modernizavimo darbų, 2016 m. darbų atlikimas – 50 proc., 2017 m. – 60 proc. | | | Darbai vykdomi |
| 3.1.4.4 | Pastato kapitalinis remontas BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose | 2016 | 2018 | Suremontuotų vidaus patalpų plotas | m2 | Sveikatos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Negautas finansavimas iš Valstybės investicijų programos. |
| Įrengtų vaizdo kamerų skaičius | vnt. |  |
| 3.1.4.5 | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas | 2016 | 2019 | Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (sienų iš išorės apšiltinimas, šilumos punkto rekonstrukcija, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas, lietaus sistemos atnaujinimas) | proc. | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Projektų valdymo skyrius | 2015 m. atlikta 5,18 % planuotų atlikti darbų | | | 2015 m. gautas finansavimas 57,9 tūkst. Eur, atlikti stogo šiltinimo darbai |
| Atliktų maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbų dalis | proc. | 0 | | | Nepradėta vykdyti. |
| 3.1.4.6 | VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės specializuotų ambulatorinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas (Konsultacijų poliklinika)\* | 2017 | 2019 | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 0 | | | Paraiška nepateikta, nepatvirtinus programinių dokumentų, finansavimas negautas. |
| 3.1.4.7 | Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje\* | 2016 | 2019 | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 0 | | | Sutartis pasirašyta 2017-10-16 su VšĮ CPVA, gautas ES ir LR biudžeto finansavimas iki 1 159,4 tūkst. Eur |
| 3.1.4.8 | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2017 | 2019 | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 0 | | | Finansavimo sutartis pasirašyta su VšĮ CPVA 2017-12-15, skirtas finansavimas iki 2 331,1 tūkst. Eur. Projekto pabaiga 2018 m. |
| 3.1.4.9 | Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2018 | 2020 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta klinikinių laboratorijų infrastruktūra (patalpos, įranga), skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | | |
| 3.1.4.10 | Aukštos kokybės bevielio ryšio (WiFi) infrastruktūros sukūrimas ir diegimas, gydytojų aprūpinimas planšetiniais kompiuteriais viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2018 | 2019 | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | | |
| 3.1.4.11 | Telemedicinos technologijų diegimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2020 | 2020 | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | | |
| 3.1.4.12 | VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Architektų g. 77, Šiauliuose, vaikų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcija\* | 2016 | 2017 | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2017 m. – 2200 pacientų pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas | | | Vykdomas projektas, finansavimas gautas iš Valstybės investicijų programos, projekto vertė 1 216,0 tūkst. Eur., projekto pabaiga- 2018 m. |
| 3.1.4.13 | VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės sterilizacinės modernizavimas, gerinant medicinos prietaisų ir priemonių dezinfekcijos kokybę\* | 2019 | 2019 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos regioninės sterilizacinės modernizavimas, aprūpinimas šiuolaikine sterilizacinių įranga ir specialiomis transporto priemonėmis, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | | |
| **3.1.5.** | **Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | Šiaulių miesto švietimo įstaigų pastatų renovavimas, edukacinių aplinkų modernizavimas, sporto salių praplėtimas | 2016 | 2024 | Renovuotų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | vnt. | Švietimo skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Renovuotas Specialiojo ugdymo centras. | | | Atlikta didelė dalis renovacijos darbų J. Janonio gimnazijoje, Sporto gimnazijoje, Medelyno progimnazijoje, Jaunųjų gamtininkų centre. |
| Renovuotų bendrojo lavinimo mokyklų skaičius | vnt. | Renovuota S. Šalkauskio gimnazija | | |
| Praplėstų sporto salių skaičius | vnt. | 0 | | |  |
| 3.1.5.2 | Lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas\* | 2017 | 2021 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Siekiama reikšmė - 180 vaikų. Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. Šiuo metu pateikta ir vertinama projekto paraiška. |
| Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | vnt. | 0 | | | Rengiama techninė užduotis projektui parengti  Siekiama reikšmė - 50 vietų. Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
| Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | vnt. | 0 | | | Siekiama reikšmė - 1 įstaiga. Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
| 3.1.5.3 | Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas\* | 2017 | 2020 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Didždvario gimnazija – vykdomas darbų pirkimas  "Juventos" progimnazija– rengiamas techninis projektas  Siekiama reikšmė - 2 įstaigos. Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą.  Šiuo metu yra pasirašyta projekto finansavimo sutartis, parengtas techninis projektas Didždvario gimnazijos atnaujinimui, rengiamas techninis projektas “Juventos” progimnazijos atnaujinimui |
| 3.1.5.4 | Edukacinių aplinkų modernizavimas: Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje "Dagilėlis"\* | 2017 | 2021 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Rengiami techniniai projektai  Siekiama reikšmė - 2 įstaigos. Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą.  Šiuo metu yra pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiamas techninis projektas “Dagilėlio” dainavimo mokyklos atnaujinimui, rengiamas techninis projektas 1-osios muzikos mokyklos atnaujinimui |
| 3.1.5.5 | Šiaulių profesinio rengimo centro modernios edukacinės aplinkos, atitinkančios besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius, plėtotė\* | 2016 | 2022 | Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis | proc. | Švietimo skyrius | Šiaulių profesinio rengimo centro Vystymo skyrius | Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis 2017 m. sudarė 20 proc. | | | Ataskaitiniu laikotarpiu parengti dokumentai ES investicijų finansavimui gauti. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 1 765,0 tūkst. Eur finansavimą Šiaulių profesinio rengimo centro ugdymą organizuojančių skyrių edukacinių aplinkų modernizavimui (plėtrai):  1) Prekybos ir verslo skyriaus profesinio mokymo įrangos prekybos organizavimo ir maisto produktų prekybos kompetencijų ugdymui įsigyti;  2) mechanikos skyriaus profesinio mokymo įrangos suvirinimo elektra, santechnikos darbų atlikimo kompetencijų ugdymui įsigyti;  3) statybos skyriaus profesinio mokymo įrangos gipsokartono konstrukcijų montavimo, dažymo, apdailos plytelių klijavimo, stalių darbų atlikimo kompetencijų ugdymui įsigyti;  4) bendrabučių J. Basanavičiaus g. 53 ir Gardino g. 4, Šiauliai, remonto darbams. |
| **3.1.6.** | **Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus patalpų balkono pritaikymas lankytojams | 2019 | 2024 | Atliktų pritaikymo darbų dalis (balkono pritaikymas lankytojams, įrengta rekreacinė, poilsio zona) | proc. | Kultūros skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Strateginio planavimo ir finansų skyrius |  | | | |
| 3.1.6.2 | Šiaulių kultūros centro aktualizavimas\* | 2017 | 2020 | Atliktų modernizavimo darbų dalis (įv. sistemų atnaujinimas, stogo, pastato vidaus ir išorės renovacija, jo prieigų sutvarkymas ir kitos infrastruktūros atnaujinimas) | proc. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius , Kultūros skyrius, Šiaulių kultūros centras | 2017 m. 14 proc. modernizuotas pastatas | | | Gautas finansavimas iš ES ir Valstybės biudžeto lėšų.  Darbai pradėti vykdyti  Per 2017 m. atlikta 0,07 proc. darbų: stogo keitimo ir šiltinimo darbai, fasado ardymo ir įrengimo darbai, rūsio vidaus patalpų darbai, II aukšto vidaus patalpų darbai.  Darbus planuojama užbaigti 2019 m. spalio mėnesį. |
| 3.1.6.3 | Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g. 140) vitražo "Saulės mūšis" restauracija | 2017 | 2020 | Restauruoto Vitražo plotas | m2 | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Kultūros skyrius, Koncertinė įstaiga "Saulė" |  | | | Darbai nevykdyti, nes vitražui „Saulės mūšis“ kol kas nereikalinga restauracija |
| 3.1.6.4 | Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g. 140) rekonstravimas ir priestato statyba | 2016 | 2018 | Atliktų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų dalis | kv.m. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kultūros skyrius | 0 | | | Parengtas techninis projektas. Rengiami rangos darbų pirkimo dokumentai ir ieškoma papildomo finansavimo galimybių. Planuojama teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę Nr.07.1.1-CPVA-K-306 ,,Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“. |
| 1.1.6.5 | Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų restauravimas ir pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms | 2016 | 2019 | Parengta projekto dokumentacija (investicijų projektas, energijos vartojimo auditas, projektiniai pasiūlymai, techninis projektas) | vnt. | Kultūros skyrius | Šiaulių ,,Aušros“ muziejus | Parengta projekto dokumentacija | | | 2015 m. parengtas investicijų projektas, energijos vartojimo auditas, projektiniai pasiūlymai. 2017 m. įvykdytas Venclauskių namų tvarkomųjų ir tvarkybos darbų techninio projekto su ekspozicijos įrengimo projektu bei tvarkomųjų ir tvarkybos darbų su projekto vykdymo priežiūra viešasis pirkimas ir statybos darbų techninės priežiūros viešasis pirkimas. |
| Atliktų tyrimų (polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir konstruktyviniai tyrimai) skaičius | vnt. | 0 | | | Darbai bus pradėti 2018 m. |
| Atliktų tvarkybos ir kapitalinio remonto darbų dalis (sutvarkytas pastatas ir sklypas atliekant kultūros paveldo tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus) | proc. | 0 | | | Darbai bus pradėti 2018 m. |
| Įsigytos įrangos kiekis (moderni daugiafunkcėms muziejinėms paslaugoms teikti reikalinga įranga) | vnt. | 0 | | |  |
| 3.1.6.6 | Polifonijos koncertų salės (Aušros al. 15) modernizavimas ir aktualizavimas | 2016 | 2020 | Atliktų modernizavimo ir kamerinės koncertinės salės aktualizavimo darbų dalis | vnt. | Kultūros skyrius | Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", LR Kultūros ministerija, LR Energetikos ministerija | 0 | | | Iki 2018 m. nebuvo perduotos Koncertinei įstaigai Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui "Polifonija“ valdyti patikėjimo teise patalpos, esančios adresu Aušros al.15 |
| 3.1.6.7 | Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms\* | 2016 | 2019 | Rekonstruotų pastatų skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Šiaulių „Aušros“ muziejus | 0 | | | 2015 m. parengtas energijos vartojimo auditas ir projektiniai pasiūlymai.  2016 m. parengtas dviejų investavimo krypčių investicijų projektas.  Investicinis projektas vertinamas LR Kultūros ministerijoje |
| Sutvarkyto muziejaus sklypo plotas | kv. m. | 0 | | |
| Ekspozicijų, saugyklų, edukacinių patalpų, darbo vietų įrengimui reikalingos įrangos komplektų skaičius | vnt. | 0 | | |
| 3.1.6.8 | Šiaulių dailės galerijos pastato (Vilniaus g. 245) modernizavimas | 2017 | 2020 | Atliktų modernizavimo darbų dalis (pastato apšiltinimas, fasado atnaujinimas, ekspozicinių parodų salių šildymo sistemos modernizavimas) | proc. | Kultūros skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių dailės galerija, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | 2018 m. rengiamas fasado apšiltinimo techninis projektas, darbai numatomi 2019 m. |
| 3.1.6.9 | Šiaulių miesto kultūros centro "Laiptų galerija" senojo pastato (P. Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) sutvarkymas | 2017 | 2020 | Atliktų pastato sutvarkymo darbų dalis (elektros instaliacijos atnaujinimas, šiluminio mazgo ir ventiliacijos sistemos renovacija, langų keitimas ir kt. darbai) | proc. | Kultūros skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius , Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija", Kultūros skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | Priemonė suplanuota Investicinių projektų sąraše 2020 m. Planuojami darbai (techninio projekto rengimas – 2019 m., darbai 2020 m.) atsižvelgiant į finansines galimybes. |
| **3.1.7.** | **Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu** | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | Miesto urbanistinės plėtros koncepcijos parengimas (tankinimas) koreguojant Bendrojo plano sprendinius | 2016 | 2019 | Parengtas miesto bendrojo plano keitimo dokumentas | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 2015 m. parengtas miesto bendrojo plano keitimo dokumentas - patvirtinta Šiaulių miesto bendrojo plano nauja redakcija ir jo dalis prekybos centrų išdėstymo schema. | | | Atlikta ir 2015-12-28 Tarybos sprendimu Nr. T-361 patvirtinta Bendrojo plano stebėsenos ataskaita.  [T-87](https://ext.siauliai.lt/avilys/actDHSDocumentShow?docOid=16f6b590398911e8ae66c40c8ca7dc60) 2018-04-05„[Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo](https://ext.siauliai.lt/avilys/actDHSDocumentShow?docOid=16f6b590398911e8ae66c40c8ca7dc60)“  T-24 [2018-03-01](https://ext.siauliai.lt/avilys/actDHSDocumentShow?docOid=ecc29ae01d3c11e88f2bb8d6068d7341) “Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo” |
| 3.1.7.2 | Atskirų kvartalų detaliųjų planų ar kitų kompleksinių planavimo dokumentų parengimas | 2016 | 2024 | Parengtas ne mažiau kaip vienas specialusis planas ir detalusis planas kasmet | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 2015 m. - 2 specialieji planai ir 2 detalieji planai;  2016 m. - 0 specialiųjų planų 1 detalusis planas;  2017 m. - 1 specialusis planas ir 3 detalieji planai. | | | 1) 2015-06-25 Tarybos sprendimu Nr. T-198 patvirtintas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas;  2) 2015-08-27 Tarybos sprendimu Nr. T-215 patvirtintas Zoknių gyvenamojo rajono detaliojo plano parengimas;  3) 2015-10-08 Tarybos sprendimu Nr. T-268 patvirtintas Transporto organizavimo Šiaulių mieste, specialiojo plano parengimas;  4) 2015-04-16 TS Nr. T-105 patvirtintas Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo;  5) 2016-08-27 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-936 patvirtintas Teritorijos Šiauliuose, Birutės g. 39D, detaliojo plano koregavimas;  6) 2017-07-27 TS Nr. T-290 patvirtintas Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas;  7) 2017-07-14 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1003 patvirtintas Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detalaus plano koregavimas;  8) 2017-05-11 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-690 patvirtintas Talkšos parko detalusis planas. 9) 2017-04-14 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-547 patvirtintas Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimas. |
| 3.1.7.3 | Bendramiestinių specialiųjų planų parengimas arba turimų atnaujinimas | 2016 | 2024 | Atnaujintas ar parengtas ne mažiau kaip vienas planas kasmet | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 2015 m. – 3;  2016 m. – 0;  2017 m. – 1. | | | 2015 m. kovo 26 Tarybos sprendimu Nr. T-75 patvirtintas Išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas;  2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-198 patvirtintas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas;  2015-10-08 Tarybos sprendimu Nr. T-268 patvirtintas Transporto organizavimo Šiaulių mieste, specialiojo plano parengimas; 2017 m. liepos 27 d. Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“ |
| **3.1.8.** | **Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui** | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | Tankiai apgyvendintų miegamųjų rajonų viešųjų erdvių sutvarkymas | 2016 | 2024 | Dainų parko sutvarkymas | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 0 | | | 2018 m. numatoma įrengti 1 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką |
| 3.1.8.2 | Prūdelio kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo projekto įgyvendinimas, teritorijos pritaikymas miestiečių trumpalaikei rekreacijai | 2020 | 2022 | Atliktų darbų dalis | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius |  | | | |
| 3.1.8.3 | Lieporių parko su prieigomis sutvarkymas, įrengiant multifunkcinį sporto aikštyną | 2017 | 2024 | Atliktų I etapo (tvenkinio su sala, krantinėmis ir prieigomis įrengimas) darbų dalis | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius | 0 | | | 2018 vykdomas darbų pirkimas, darbai planuojami 2019 m. |
|  |  | Atliktų II etapo (Šermukšnių alėjos įrengimas) darbų dalis | proc. | 0 | | | 2018 vykdomas darbų pirkimas, darbai planuojami 2019 m. |
|  |  | Įrengtas multifunkcinis stadionas | vnt. | 0 | | | Darbai nepradėti vykdyti, nes ši priemonė nebuvo patvirtinta 2018-2020 m. veiklos plane |
| 3.1.8.4 | Rėkyvos ežero ir apyežerio gamtosauginės būklės išsaugojimas bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir Šiaulių r. sav. | 2016 | 2024 | Neblogėjanti ežero ekologinė būklė | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Rėkyvos seniūnija | Kasmet vykdomas hidrologinis – hidrogeologinis monitoringas bei pelkės paviršaus ir viršutinio durpių klodo monitoringas. Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas – kas penki metai. 2016 m. atliktas saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero (BAST), nustatyta Europinės svarbos buveinių bendras plotas 2011-2016 m. nežymiai (1,1 ha) padidėjo: nuo 135,3 ha 2011 m. iki 136,4 ha 2016 m. 2017 m. nustatyta, kad Rėkyvos ežero lygis palankus ežero ekosistemai. | | | Vykdoma Rėkyvos durpių telkinio stebėsena pagal parengtą „Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programą 2010-2020 metams”. |
| 3.1.8.5 | Aleksandrijos renginių parko kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas masiniams renginiams, europinio lygio motokroso varžyboms | 2016 | 2024 | Atliktų parko sutvarkymo darbų dalis | proc. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ir aplinkos skyrius, Turto valdymo poskyris, Kūno kultūros ir sporto skyrius | 0 | | | Parengti dokumentai ir suformuotas sklypas motokroso trąsai. |
| 3.1.8.6 | Talkšos ežero pakrantės plėtra\* | 2018 | 2021 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (pakrantės prieigos atnaujinimas/sukūrimas, pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos ežero tiesimas, universalių lauko žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimo, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas). | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | Rengiami techniniai projektai ir projektinė dokumentacija finansavimui gauti. | | | |
| 3.1.8.7 | Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija\* | 2017 | 2020 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įv. amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas) | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Rengiamas techninis projektas, pasirašyta finansavimo sutartis, numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2021 m. |
| 3.1.8.8 | Gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, Višinskio gatve ir Dubijos gatve\* | 2018 | 2020 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | Rengiami techniniai projektai. | | | |
| 3.1.8.9 | Viešųjų pastatų prieigų ir viešųjų erdvių prie Centrinio ir Didždvario parkų sutvarkymas, rekonstruojant Aušros alėją\* | 2018 | 2021 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) atnaujinimas) | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | Rengiamas techninis projektas. | | | |
| 3.1.8.10 | Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas\* | 2017 | 2021 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (parkų sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, „Skate“ parko įrengimas) | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Rengiami techniniai projektai, sudaryta finansavimo sutartis, numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2022 m. |
| 3.1.8.11 | Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija\* | 2017 | 2021 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų Tilžės g., Varpo g., Aušros al., Aušros pėsčiųjų tako, Vasario 16-osios g., skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g., katedros prieigų teritorijos ir šalia katedros esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija) | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Parengtas techninis projektas. Gautas ES/VB 5,66 mln. eur. finansavimas. Įvykdytas rangos darbų viešasis pirkimas ir pasirašyta rangos sutartis 2018 m. vasario mėn. Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. IV. k. |
| 3.1.8.12 | P. Višinskio gatvės pritaikymas jaunimo poreikiams\* | 2019 | 2021 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | Rengiami techniniai projektai. | | | |
| 3.1.8.13 | Saulės laikrodžio aikštės rekonstrukcija\* | 2016 | 2019 | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (aikštės kapitalinis remontas, lankytojų sambūriams reikalingos infrastruktūros įrengimas, dangos atnaujinimas, pėsčiųjų takų pertvarkymas, paminklo „Šaulys“ postamento (pagrindo) atnaujinimas, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas) | m2 | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Sudaryta finansavimo sutartis, sudaryta rangos darbų sutartis, numatoma, kad rangos darbai bus baigti 2018 metais. |
| 3.1.8.14 | Irklavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) statyba (įrengimas) | 2017 | 2020 | Parengtas techninis projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, sporto mokykla "Atžalynas" | Parengtas Irklavimo sporto bazės statybos techninis projektas | | |  |
| Atliktų statybos darbų dalis (įrengtas starto, starto lygintojo bokštelis, atliktas kapitalinis remontas, įrengtas finišo bokštas, pantoniniai lieptai, įsigyta ir sumontuota starto tiltelio įranga, metalinė trasos konstrukcija, nusileidimo-pakėlimo konstrukcija, pastatyti elingai valtims laikyti (2x600 m2), įsigyti trasos markeriai, kūbai, reperiai, kamuoliukai, ribotuvai) | proc. | 0 | | | Vykdamos darbų pirkimo procedūros |
| 3.1.8.15 | Lengvų konstrukcijų buriavimo elingo (Poilsio g. 9) jachtoms laikyti statyba | 2017 | 2022 | Parengtas techninis ir investicijų projektas | vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Sporto mokykla „Atžalynas“ | 0 | | | Pradėtos techninio projekto pirkimo procedūros |
| Atliktų statybos darbų dalis (pastatytas elingas, įrengta infrastruktūra) | proc. | 0 | | |  |
| ***3.2.*** | ***Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą*** | | | | | | | | | | |
| **3.2.1.** | **Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą** | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Miesto susisiekimo sistemos išmanus valdymas | 2016 | 2020 | Rekonstruotų šviesoforų skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | 2015 m. – rekonstruotas 1 šviesoforas;  2016 m. – rekonstruotas 1 šviesoforas;  2017 m. – rekonstruoti 3 šviesoforai. | | | 2015 m. šviesoforinio reguliavimo įrengimas Aušros al. Sankryžose su Žemaitės g. ir J.Basanavičiaus g.  2016 m. šviesoforinio reguliavimo įrengimas Tilžės g. - Pakruojo g.  2017 m. rekonstruotos šviesoforinio reguliavimo sankryžos Pramonės - Serbentų g.; Architektų - Jablonskio g. ; Žemaitės-Cvirkos, vnt.; atlikta sankryžų kapitalinio remonto projektų bendroji ekspertizė.  2018 m. – planuojama rekonstruoti šviesoforinio reguliavimo sankryžas Dubijos - Ežero g.; Tilžės g. 74 – Vairo g. ; Gegužių - Lyros g. sankryžoje |
| 3.2.1.2 | Oro uosto infrastruktūros sukūrimas | 2016 | 2024 | Atliktų infrastruktūros plėtros darbų (veterinarinio posto įsteigimas, sandėliavimo plotų plėtra, angarų remontas, orlaivių antžeminio aptarnavimo priemonių įsigijimas, naujos orlaivių ir krovinių priėmimo aikštelės ir sandėlių įrengimas) dalis | proc. | Ekonomikos ir investicijų skyrius | SĮ Šiaulių oro uostas | Atlikta 40 proc. infrastruktūros plėtros darbų | | | Veterinarinino posto, t.y. sandėlio su temperatūriniu režimu įrengimas; įsigytos 9 orlaivių antžeminio aptarnavimo priemonės (introskopai – 2 vnt., metalo detektoriai, nuledijimo automobilis, konvejerinė juosta, keleiviniai laiptai, mikroautobusai – 2 vnt., šakinis keltuvas).  2015 m. Įrengtas veterinarijos postas (1 vnt.), įsigytas šaldymo įrengimas (1 vnt.), įsigytas aviacinių degalų užpylimo automobilis (1 vnt.), renovuotos krovinių apdorojimo patalpos (500 m2), įrengta temperatūrinio režimo palaikymo sistema (1 vnt.), renovuota privažiavimo danga prie veterinarijos posto (1 vnt.).  2016 m. Įrengta šaldymo įrenginių stoginė, įsigytos orlaivių antžeminio aptarnavimo priemonės (šakinis krautuvas, bagažo vežimėlio vilkikas, keleivių įlaipinimo, išlaipinimo laiptai, introskopas, sprogmenų ieškiklis, skysčių patikrinimo įrenginys, aviacinių krovinių gabenimo vežimėliai, maitinimo šaltinis, kompiuterinė įranga). |
| Atliktų naujo keleivių terminalo pritaikyto Šengeno reikalavimams statybos darbų dalis | proc. |  | | |
| 3.2.1.3 | Dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra\* | 2017 | 2024 | Suremontuotų pėsčiųjų, dviračių takų plotas | m2 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius | 2017 m. suremontuota 5700 kv.m. | | | Suremontuota 5700 kv.m. (Basanavičiaus g, Vilniaus g, P. Cvirkos g., Spindulio g., prie Gvazdikų tako). |
| Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija | m2 | 0 | | | Rengiamas techninis projektas, rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.  Planuojama rekonstruoti 1,56 km. |
| Sujungtų dviračių takų dalis | proc. | 0 | | |  |
| 3.2.1.4 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste\* | 2016 | 2020 | Saugaus eismo priemonės (kelio ženklai, atitvarai, signaliniai stulpeliai, kalneliai) | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | 2016 m. - įrengta 545 vnt. kelio ženklų, 14 saugumo kalnelių.  2017 m. – įrengta 518 vnt. kelio ženklų ; 16 saugumo salelių. | | | 2017 m. įrengtos saugumo salelės: Gytarių ir Korsako g. sankryža (1 vnt.); Pramonės g. ties Ganyklų g., ties Nr.15 (2 vnt.); Serbentų g. ties Agrastų, Veiverių g., ties Pabalių sankryža (3 vnt.), Vilniaus g. ties Darbininkų g., ties Sukilėlių g., ties Vilkaviškio g. , ties Nr. 72(4 vnt.); Tilžės g. ties Purienų g. (1 vnt.); P.Motiekaičio g. ties Vaitkaus g.(1 vnt.)  Siekiant gauti ES finansavimą, buvo parengtas Techninis projektas, gauta teigiama ekspertizės išvada, techninis projektas įkeltas į Info statybą statybos leidimui gauti. Miesto ūkio ir aplinkos skyrius informuotas apie galimybę ruošti dokumentus rangos pirkimui.  Projektas įtrauktas į Regiono projektų, siūlomų finansuoti ES lėšomis, sąrašą. |
| 3.2.1.5 | Pakruojo gatvės rekonstrukcija\* | 2018 | 2020 | Rekonstruotos gatvės ilgis (Pakruojo g., pritaikytos krovininiams automobiliams, atnaujinimas, siekiant sumažinti krovininių automobilių eismo intensyvumą centrinėje miesto dalyje) | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | Rengiamas techninis projektas, rengiami rangos darbų pirkimo dokumentai. Planuojama rekonstruoti 1,52 km.  Projektas įtrauktas į Regiono projektų, siūlomų finansuoti ES lėšomis, sąrašą. | | | |
| 3.2.1.6 | Gatvių bei sankryžų rekonstravimas, jei jų techniniai parametrai neatitinka eismo saugumo, patvirtintų gatvių kategorijų ir išaugusių transporto srautų pralaidumo reikalavimų | 2016 | 2024 | Rekonstruotų sankryžų plotas | m2 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2015 m. rekonstruota 1 šviesoforinio reguliavimo sankryža Aušros al. su Žemaitės g. ir J.Basanavičiaus g.  2016 m. rekonstruota 1 šviesoforinio reguliavimo sankryža Tilžės g. - Pakruojo g.  2017 m. rekonstruotos 3 šviesoforinio reguliavimo sankryžos Pramonės g. - Serbentų g.; Architektų g.- Jablonskio g. ; Žemaitės g. -Cvirkos g. | | |  |
| Rekonstruotų sankryžų skaičius | vnt. |
| 3.2.1.7 | Gatvių nutiesimas ar rekonstravimas naujų statybų rajonuose | 2016 | 2024 | Rekonstruotų gatvių ilgis (gatvių atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas) | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 2015 m. rekonstruota Jotvingių g. (0,8 km);  2016 m. rekonstruota nebuvo;  2017 m. rekonstruota Daumanto g. – nuo Vismanto g. iki Daumanto g.16 – 0,21878 km. | | |  |
| 3.2.1.8 | Gatvių su žvyro danga esminio pagerinimo darbai | 2016 | 2024 | Atlikti dvigubo paviršiaus apdaro įrengimo ar asfaltavimo darbai pagal Tarybos patvirtintą sąrašą | m2 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2016 m. atlikti dvigubo paviršiaus apdaro įrengimo darbai 3520 m² plote.  2017 m. išasfaltuota 4903,62 m² ploto ir nuovažos (asfaltbetonio danga). | | | 2016 m. dvigubo paviršiaus apdaro įrengimas:  Joniškėlio g. - 73,75 tūkst.eur; 1918 m².  Rėžių g. - 20,7 tūkst.eur, 667 m²; Lygumų g. - 19,799 tūkst.eur, 621 m²;  Papievio g.- 13,94 tūkst. Eur, 314 m².  2017 m. išasfaltuota atkarpa Sodo g. nuo Eglyno g. iki Skroblų g. – įrengta nauja asfaltbetonio danga 3918,46 m², nuovažos (asfaltbetonio danga) - 985,16 m². |
| 3.2.1.9 | Šaligatvių įrengimas, tvarkymas ir gatvių apšvietimas | 2016 | 2024 | Įrengtų šaligatvių plotas | m2 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Įrengtų šaligatvių plotas sudaro 550 kv.m  2016 m. sutvarkyta 6422,7 m2 šaligatvių plotas  2017 m. sutvarkyta 5700 m2 (Basanavičiaus g, Vilniaus g, P. Cvirkos g., Spindulio g., prie Gvazdikų tako). | | | Įrengtas takas prie Šiaulių arenos ir Vytauto g. atkarpoje tarp Kudirkos g. ir Darbininkų g. |
| Sutvarkytų šaligatvių plotas | m2 | 2016 m. remontuoti šaligatviai: Vilniaus g. tarp Ežero g. iki ,,Prūdelio" 1189,7 m2 - 63,6 tūkst.Eur;  Vytauto g. tarp Ežero ir Draugystės p.. 1251 m2 - 58,2 tūkst. Eur; J.Basanavičiaus g. 126 kv.m - 2,4 tūkst. Eur;  Ežero g. 174 m2 - 8,8 tūkst.eur.  Iš viso: 2451,7 m2 plytelės/trinkelės, pakeisti 339 gatvės bortai, atsodinta 350 m2 vejos;  Aukštabalio g. tarp Tilžės ir Garažų dešinėje pusėje 1179 m2 - 53,5 tūkst. Eur;  Cvirkos g. tarp Mickevičiaus ir Tilžės 1007 m2 - 41,2 tūkst. Eur; Statybininkų g. nuo Garažų iki Tilžės 1622 m2 - 56 tūkst. Eur; Iš viso: dangos pakeitimas nudėvėtose vietose : 3739,5 m2 trinkelės/plytelės, pakeisti 363 bortai, 969,9 atsodinta veja. Naujai perklotas Dvaro g. šaligatvis atkarpoje nuo Aušros al. Iki Vytauto g. ;  2017 m. Spindulio g. nuo autobusų stotelės iki Spindulio g. 4 užklotas naujas pėsčiųjų tako asfalto sluoksnis. |
| 3.2.1.10 | Apšvietimo oro linijų, įrengtų ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 0,4 kV stulpų, keitimas į oro kabelines linijas | 2016 | 2024 | Gatvių, kuriose apšvietimo oro linijos pakeistos į oro kabelių linijas, ilgis | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | 2016 m. 1,5 km. apšvietimo oro linijos pakeistos į oro kabelių linijas;  2017 m. - 2,9 km. | | | Apšvietimo oro linijos ant bendrų su AB ESO stulpų pakeistos į požemines kabelines linijas. 2017 m. Gatvių apšvietimo oro linijos pakeistos į požemines kabelių linijas, įrengiant naujas cinkuotas atramas:  Vilniaus g., Gumbinės g., Rožių g., Lelijų g., Tulpių g., Darželio g., J.Bielskio g., J.Basanavičiaus g.; dalies P. Cvirkos ir Lydos g, Gumbinės g. Pakeistos gelžbetonio atramos Topolių g. Grafo Zubovo ir L.Giros g. įrengta 17 vnt. apšvietimo stulpų su natrio lempų šviestuvais. |
| 3.2.1.11 | Gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę apšvietimo valdymo sistemą | 2016 | 2020 | Įdiegta gatvių apšvietimo valdymo sistema | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | Darbai nebuvo atliekami | | |  |
| 3.2.1.12 | Gatvių, kuriose reikalinga apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas | 2016 | 2020 | Gatvių, kuriose atlikta apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo  stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, ilgis | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | Gatvių, kuriose atlikta apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo  stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas ilgis:  2016 m. - 6,5 km  2017 m. - 8,0 km. | | | Esamos apšvietimo oro linijos pakeistos į kabelių linijas ir oro kabelių linijas, pakeičiant netinkamus stulpus ir šviestuvus. 2017 m. Signatarų alėjoje įrengta 35 vnt. naujų LED šviestuvų; Vyturių g. 26 vnt. šviesos diodų šviestuvai. |
| **3.2.2.** | **Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą** | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Pietrytinio aplinkkelio statyba | 2017 | 2024 | Parengtos dokumentacijos dalis | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | |  |
| Atliktų viaduko statybos darbų dalis | proc. | 0 | | |  |
| 3.2.2.2 | Ekologiškos transporto infrastruktūros vystymas | 2017 | 2024 | Infrastruktūrinių objektų įrengimas | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 0 | | | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB Elektromobiliai 2017-06-27 SŽ-909  Pagal bendradarbiavimo sutartyje apibrėžtas sąlygas numatyta įrengti elektromobilių įkrovimo prieigos aikšteles ir sumontuoti elektromobilių įkrovimo Įrangą bei prijungti ją prie elektros tinklų pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius išduotas sąlygas |
| 3.2.2.3 | LEZ'o pasiekiamumo didinimas, gatvių infrastruktūros gerinimas | 2017 | 2024 | Šiaurės rytų aplinkkelio atliktų statybos darbų dalis | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Gautas ES finansavimas. Parengtas techninis projektas. Darbų vykdymas planuojamas 2018-2019 m. |
| Rekonstruotos Aviacijos gatvės ilgis | m. | 0 | | |  |
| 3.2.2.4 | Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste\* | 2018 | 2021 | Parengtas darnaus judumo planas | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | Rengiamas darnaus judumo planas, kurio pagrindu bus pradėtas įgyvendinti šis projektas. Numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2020 metais. | | | |
| Įgyvendintos darnaus judumo priemonės nuo visų reikalingų įgyvendinti. | proc. |
| 3.2.2.5 | Dviračių takų rekonstrukcija įrengiant jungtis per viadukus | 2016 | 2024 | Rekonstruotų dviračių/pėsčiųjų takų ilgis | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Tokių jungčių nebuvo įrengta | | |  |
| 3.2.2.6 | Inovatyvių technologijų gatvių valymo įrangos įsigijimas | 2016 | 2024 | Įsigytos technikos kiekis | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Savivaldybė tokios įrangos nevaldo ir neįsigijo. | | | Savivaldybė perka viešąsias paslaugas iš rinkos, paslaugų teikėjas pats turi turėti reikiamą įrangą. |
| 3.2.2.7 | Dviejų lygių pervažų per geležinkelį įrengimas | 2016 | 2024 | Parengtos dokumentacijos dalis | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | | 2016 m. Šiaulių m. tarybos frakcija ,,Dirbame miestui“ teikė sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo rengti investicijų projektą ,,Dviejų lygių pervažos per geležinkelį įrengimas“, sprendimui nepritarta |
| Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis | proc. |
| **3.2.3.** | **Didinti visuomeninio transporto patrauklumą** | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Viešojo transporto informacinės sistemos sukūrimas | 2017 | 2024 | Įrengtų E. bilieto kortelių automatų skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius, UAB "BUSTURAS" | 0 | | | E-bilieto kortelės parduodamos UAB Busturas |
| Įrengtų informacinių monitorių stotelėse skaičius | vnt. | UAB Busturas 2017 m. įdiegė QR kodus 182-jose stotelėse prie tvarkaraščių. Šių kodų patalpinimas leidžia turėti autobusų realaus laiko tvarkaraštį savo išmaniajame telefone. | | | Dėl techninių tokių monitorių detalių ir poreikio keleiviams UAB Busturas 2017 m. įdiegė QR kodus 182-jose stotelėse prie tvarkaraščių. |
| Įrengtų viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių lentų skaičius | vnt. | Per 2015-2017 m. laikotarpį įrengta 10 viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių lentų | | | 2015 m. įrengta 1 vnt. nauja stotelė su tvarkaraščių lentomis; 2016 m. – 13 vnt. , iš jų 8 su naujomis tvarkaraščių lentomis; 2017 m. įrengta 1 vnt. nauja tvarkaraščių lenta. |
| Įrengtų garsinių aklųjų informavimo priemonių stotelėse apie viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius | vnt. | 0 | | | 2018 m. UAB Busturas planuoja įdiegti papildomas keleivių su regos negalia informavimo apie maršrutus priemones naudojant išmaniuosius įrenginius – įdiegti techninį – programinį sprendimą autobusuose, kad keleiviai su regos negalia parsisiųstų nemokamą programėlę ir garsu būtų informuoti apie atvykstančius į stotelę autobusus, jų vykimo kryptį. |
| 3.2.3.2 | Visuomeninio transporto maršrutų tinklo optimizavimas, įvertinus naujai užstatomų rajonų ir stambių objektų statybą | 2013 | 2023 | Sukurtų ir atnaujintų maršrutai, atsižvelgiant į naujai įsikūrusių įmonių poreikius, gyventojų prašymus, skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB "BUSTURAS" | Per ataskaitinį laikotarpį sukurtų ir atnaujintų maršrutų skaičius sudarė 16 -2015 m. ir 6 - 2017 m. | | | Atnaujinta :  16 marš. (2015 m.);  P7 2015 m. ;  1 marš. 2016 m. ;  5 marš. 2016 m.;  P4 marš. 2016m.;  P6 marš. 2016 m. |
| Naujų stotelių skaičius | vnt. | Viso įrengta 15 naujų stotelių | | | 2015 m. įrengta 1 vnt. nauja stotelė su tvarkaraščių lentomis; 2016 m. – 13 vnt. , iš jų 8 su naujomis tvarkaraščių lentomis; 2017 m. įrengta 1 vnt. nauja tvarkaraščių lenta. |
| Trumpalaikių maršrutų skaičius | vnt. | 2015-2017 m. laikotarpyje buvo 147 trumpalaikių maršrutų | | | 2015, 2016, 2017 m. visų šventųjų, Vėlinių, Motinos, Tėvo dienomis ir gretimomis dienomis trumpalaikiai maršrutai: Ginkūnų kapinės – K.Donelaičio kapinės; Gytarių žiedas - K.Donelaičio kapinės; Gytarių žiedas - Ginkūnų kapinės; Gegužių žiedas - K.Donelaičio kapinės. Pagal poreikį papildomi 17 ir 5 A maršrutai. 2015, 2016, 2017 m. festivaliui ,,Muziejų naktis“ trumpalaikiai maršrutai: Ch.Frenkelio vila – Centras – Žaliūkių malūnas. 2015, 2016, 2017 m. renginiams ,,Šiaulių dienos“, ,,Šiaulių naktys“, Vandens šventė; Užgavėnių šventė, ,,Saulės žiedas“ organizuojmai papildomi maršrutai. |
| 3.2.3.3 | Visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, atnaujinus autobusų parką ir pritaikius jį neįgaliesiems | 2017 | 2018 | Įsigytų naujų (neeksploatuotų), savaeigių, nekenksmingų aplinkai keleivinio transporto priemonių, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, UAB "BUSTURAS" | 0 | | |  |
| 3.2.3.4 | Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas\* | 2017 | 2018 | Įsigytų autobusų (naujų ar padėvėtų) skaičius | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, UAB "BUSTURAS" | 26 | | | Pateikta paraiška, šiuo metu vertinama. Vykdomas 12 vnt. autobusų pirkimas |
| 3.2.3.5 | Viešojo transporto infrastuktūros sutvarkymas | 2016 | 2024 | Įrengtų viešojo transporto stotelių su įvažomis (Aušros al., Statybininkų g., Pramonės g., J. Basanavičiaus g.) skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 0 | | | Tokio pobūdžio darbams nebuvo finansavimo. |
| Įrengtų A juostų skirtų autobusams ilgis | km | 0 | | |  |
| Galinių stotelių su sutvarkyta infrastruktūra (tualetai, stoginės, apsisukimo aikštelių išasfaltavimas) skaičius | vnt. | Sutvarkyta 7 galinių stotelių infrastruktūra | | | 2017 metais 6 galinėse stotelėse buvo nugriauti lauko tualetai ir vietoje jų pastatyti biotualetai.  Sutvarkyta „Dainų žiedo“ galinė autobusų stotelė (suremontuota keleivių įlaipinimo/išlaipinimo aikštelė, stoginė) |
| 3.2.3.6 | Modernios autobusų stovėjimo, jų priežiūros ir gamybos bazės įrengimas | 2018 | 2024 | Parengtos dokumentacijos dalis | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB "BUSTURAS" | Atlikti rekonstrukcijos darbai:  1. Gamybinio pastato, dirbtuvių kapitalinis remontas - 20 proc.;  2. įvažiavimo stoginės paaukštinimo darbai - proc.;  3. dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimas - 15 proc. ;  4. administracinio pastato vestibiulio remontas - 100 proc.;  5. lietaus kanalizacijos įrengimas - 50 proc.;  6. dirbtuvių (ekonominės zonos) pastato remonto darbai - 0 proc. | | |  |
| Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (Šarūno g. 2): gamybinio pastato, dirbtuvių kapitalinis remontas, įvažiavimo stoginės paaukštinimo darbai, dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimas, įmonės teritorijoje pravažiavimo kelių su asfalto danga įrengimas, sužiedintos vandens tiekimo linijos atstatymo darbai, administracinio pastato vestibiulio remontas, lietaus kanalizacijos linijos įrengimas, dirbtuvių (ekonominės zonos) pastato 1P1/p remonto darbai. | proc. | 2018 m. planuojama atlikti:  1. Gamybinio pastato, dirbtuvių kapitalinį remontą - 30 proc.;     1. 3. dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimaą - 15 proc. ; 2. 4. pravažiavimo kelio su asfalto danga įrengimą - 40 proc.; 3. 5. lietaus kanalizacijos įrengimas 100 proc.; |
| ***3.3.*** | ***Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką*** | | | | | | | | | | |
| **3.3.1.** | **Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione\* | 2017 | 2019 | Išrūšiuotų atliekų dalies nuo visų atliekų kiekio augimas (konteinerinių aikštelių su konteineriais įrengimas (apie 500–600) aikštelių, Kairių didelio gabarito aikštelės pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, visuomenės švietimas ir informavimas) | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Vykdomi darbai dėl 289 vnt. naujų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių mieste ir 1290 vnt. pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, didelių gabaritų aikštelės įrengimo ir pritaikymo atliekų paruošimo naudoti pakartotinai bei visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais įgyvendinimo. Siekiami rodikliai:   1. Pusiau požeminėse aikštelėse 5114 t/metus; 2. Didelio gabarito aikštelėje 3541 t/metus.   Viso Šiaulių miestui siekiamas rodiklis 8655 t/metus. | | | 2016 m. gegužės 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba pritarė (sprendimas Nr. T-236) projekto įgyvendinimui;  2017 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė Projekto projektinį pasiūlymą Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriui;  2017 m. gegužės 26 d. pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. S-17-124 tarp Šiaulių m. savivaldybės administracijos ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro;  2017 m. birželio 27 d. Šiaulių regiono plėtros taryboje priimtas sprendimas Nr. 51/5S-45 patvirtinti LR AM 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašą, kuriame Projektui įgyvendinti numatyta 8.291.092,00 Eur, ES struktūrinių fondų lėšos – 6.971.232,87 Eur;  2017 m. lapkričio 30 d. pasirašyta projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001) sutartis;  2017 m. rengti, su Šiaulių m. savivaldybės administracija bei APVA derinti, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdyti viešieji pirkimai. |
| 3.3.1.2 | Įdiegtas maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas, organizuojamas jų apdorojimas | 2018 | 2024 | Surinkta ir apdorota maisto atliekų dalis nuo viso susidariusio kiekio | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | 2017 m. pradėta rengti Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Šiaulių regiono savivaldybėse galimybių studija, siekiant išsiaiškinti dėl atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų tolimesnio tvarkymo galimybių ir infrastruktūros poreikio. Galimybių studija atliekama vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į kitų Lietuvos miestų bei kitų šalių patirtį, tvarkant maisto ir virtuvės atliekas. | | | |
| 3.3.1.3 | Po mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) likusių atliekų apdorojimas | 2016 | 2024 | Sutvarkytos (nešalinamos sąvartyne) po MBA likusių atliekų dalis nuo viso kiekio | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | 2016 m. iš Šiaulių miesto mišrių komunalinių atliekų surinkta – 30 321,65 t, iš jų sutvarkyta 35 proc. | | | MBA įrenginiai pradėjo veikti nuo 2016 m. kovo 31 d.  Visos surinktos mišrios komunalinės atliekos yra nukreipiamos į MBA ir šiuose įrenginiuose apdorojamos.  Apdorojimo metu iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriamos biologiškai skaidžios atliekos bei mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų bei juodieji metalai ir metalinės pakuotės.  2017 m. sausio 11 d. pasirašyta sutartis dėl atliekų, likusių po mechaninio apdorojimo, sutvarkymui, jas sudeginant/utilizuojant. |
| 3.3.1.4 | Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimas Kairių DGSA | 2017 | 2018 | Pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus priimti pritaikyta aikštelės infrastruktūra | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Vykdomi darbai dėl didelių gabaritų aikštelės įrengimo. | | | Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir nustatytas laimėtojas. Procedūras tikrina APVA. |
| 3.3.1.5 | Komunalinių atliekų aikštelių su rūšiavimui skirtais konteineriais įrengimas | 2017 | 2019 | Daugiabučiams namams įrengtų aikštelių, su rūšiavimui ir po rūšiavimo likusių atliekų surinkimui skirtais konteineriais, skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Vykdomi darbai dėl 289 vnt. naujų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių mieste ir 1290 vnt. pusiau požeminių konteinerių įsigijimo. | | | Vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau jos nutrauktos dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimo nebeįrenginėti Šiaulių mieste antžeminių konteinerių aikštelių. |
| 3.3.1.6 | Tvarkos, skatinančios gyventojus rūšiuoti atliekas, parengimas ir įdiegimas | 2016 | 2017 | Patvirtinta tvarka ir įdiegta sistema | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-289 patvirtinta:  1. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika;  2. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai. | | | Patvirtintais dokumentais nuo 2018-01-01 Šiaulių m. nustatyta apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tvarka, pagal kurią mokėtina įmoka susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Kintamoji dedamoji, naudojantis individualiais identifikuotais atliekų konteineriais, priklauso nuo mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus. Tokia sistema skatina atsakingai rūšiuoti ir šalinti atliekas, nes tinkama atliekų turėtojo elgsena įtakoja mokėtiną privalomos įmokos dydį. |
| 3.3.1.7 | Užterštų teritorijų tvarkymas Šiaulių mieste\* | 2016 | 2024 | Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (abipus Aviacijos g., 1 ir 2 etapai (buvusio karinio aerodromo teritorija)) | ha | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Išvalyta užteršta teritorija, atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai 33 ha plote, parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas 8,05 ha plotui.  2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašyta rangos sutartis valymo darbams atlikti. | | | Buvusios naftos bazės teritorijoje buvo vykdomi statinių ir žemės paviršiaus dangų likučių, griovimo atliekų sąvartų likvidavimo ir žemės paviršiaus išlyginimo bei naftos produktais užterštų gilesniųjų sluoksnių grunto ir gruntinio vandens valymo gręžinių tinklo įrengimo darbai. Atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai, 2018 m. atliekami detalūs ekogeologiniai tyrimai  Po sutarties pasirašymo buvo pradėti griauti teritorijoje esantys pastatai, jų liekanos, išgręžti stebimieji gręžiniai. |
| **3.3.2.** | **Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus** | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas | 2017 | 2019 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 2017 m. rekonstruota 7,7 km. vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų | | | Įgyvendinamas ES struktūrinių fondų ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuojamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“, kurio apimtyje rekonstruota 3,82 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Papildomai UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis ūkio būdu atlikta 3,88 km vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija |
| 3.3.2.2 | Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių  nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra\* | 2017 | 2020 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis | proc. | Projektų valdymo skyrius | UAB "Šiaulių vandenys" | 2017 m. inventorizuota 60,5 proc. neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno | | | Įgyvendinamas ES struktūrinių fondų, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuojamas projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra.  \* nors infrastruktūros dalis yra rekonstruota, šio rodiklio pokytis bus vertinamas vėliau, kada statybos darbų užbaigimas bus patvirtinamas statybos užbaigimo dokumentais. |
| Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | ha | 0 | | |
| Rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | 2017 m. rekonstruota 2,27 km. paviršinių nuotekų tinklų | | |
| 3.3.2.3 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir jame numatytų infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas | 2017 | 2024 | Parengtas specialusis planas | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Atliktas 1 specialiojo plano keitimas. | | | Atliktas ir 2017-07-27 tarybos sprendimu Nr. T-290 patvirtintas Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas. |
| Plano priemonių įgyvendinimo dalis | proc. | 0 | | | Plane numatytas priemones planuojama pradėti fiziškai įgyvendinti 2018 m., kuomet parengus projektinę dokumentaciją, numatoma pradėti vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Šiaulių miesto Aukštabalio gyv. rajono pietrytinėje dalyje. |
| 3.3.2.4 | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir jame numatytų priemonių įgyvendinimas | 2018 | 2024 | Parengtas specialusis planas | vnt. | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | | |
| Plano priemonių įgyvendinimo dalis | proc. |  | | | |
| 3.3.2.5 | Talkšos ežero taršos mažinimo dėl paviršinių nuotekų projekto parengimas ir įgyvendinimas | 2017 | 2024 | Įgyvendintų techninių sprendinių skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | Nuo 2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“.  Šio projekto įgyvendinimas turės įtakos Talkšos ežerui. | | | Projekto tikslas – mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste.  Projekto uždaviniai:  Atnaujinti pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias paviršinių lietaus nuotekų vamzdynų atkarpas ir paviršinių lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą;  Inventorizuoti esamas Šiaulių miesto paviršines nuotekų tvarkymo sistemas |
| 3.3.2.6 | Techninių sprendinių įgyvendinimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros atliktą Rėkyvos ežere įrengtos pralaidos pertvarkymo galimybių įvertinimą | 2018 | 2020 | Pertvarkyta pralaida | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  |  | | | |
| 3.3.2.7 | Dumblo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) bei nuotekų dumblo aikštelėse sukaupto senojo dumblo galutinis sutvarkymas | 2019 | 2024 | Apdorojamo dumblo dalis nuo viso susidariusio dumblo įrenginiuose. | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB "Šiaulių vandenys" | Dumblo deginimo technologijai įdiegti parengiamieji darbai (projektiniai pasiūlymai, poveikio aplinkai vertinimo procedūros, investicijų projektas) atlikti 2015 m. Ieškoma finansavimo galimybių.  Sprendžiant senojo dumblo tvarkymo problematiką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 2017 m. parengta „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse  sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studija“, kurioje išnagrinėtos galimybės sutvarkyti sukaupto senojo dumblo saugojimo aikšteles Lietuvoje, tame tarpe ir aikšteles Šiaulių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje Jurgeliškių km., už kurių priežiūrą atsakinga UAB „Šiaulių vandenys“. Remiantis studijos rezultatais ir išvadomis, UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo aikštelės įvertintos kaip didžiausią pavojų aplinkai keliantys objektai, kurie turi būti sutvarkyti pirmiausia. Dumblo aikštelių sutvarkymui parinkta optimaliausia alternatyva, t.y. dumblo nusausinimas geokonteineriuose, kurie būtų įrengiami nuotekų valyklos teritorijoje, išnaudojant esamų dumblo aikštelių vietą. Laukiama tolimesnių LR aplinkos ministerijos sprendimų dėl numatytų sprendinių įgyvendinimo finansavimo | | | |
| Įrengtų dumblo galutinio sutvarkymo (deginimo) įrenginių skaičius | vnt. |  | | | |
| 3.3.2.8 | Šilumos gamybos įrenginių efektyvumą didinančių ir taršą mažinančių technologijų plėtra esamuose šilumos šaltiniuose | 2016 | 2024 | Rekonstruotas šilumos gamybos šaltinių skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | AB "Šiaulių energija" | 2017 m. rekonstruoti 2 šilumos gamybos šaltiniai | | | Sodo katilinėje vietoje neefektyvaus katilo sumontuoti 2 nauji, efektyvumą didinantys ir taršą mažinantys kondensaciniai katilai; Papilės katilinėje vietoje neefektyvaus katilo sumontuotas naujas efektyvumą didinantis ir taršą mažinantis kondensacinis katilas |
| 3.3.2.9 | Šilumos energijos perdavimo sistemos modernizavimas ir optimizavimas, diegiant šiuolaikines technologijas | 2016 | 2024 | Rekonstruotos šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais ilgis | m | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | AB "Šiaulių energija" | 2017 m. rekonstruota 31649 m. šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais | | | Tame tarpe 2597 m. naujų tinklų, sujungiant Šiaulių m. Pietinės ir Zoknių katilinių šilumos perdavimo sistemas |
| 3.3.2.10 | Individualių namų rėmimo mažinant aplinkos oro užterštumą programos parengimas ir įgyvendinimas | 2018 | 2024 | Paremtų būstų (Programos parengimo metu būtų analizuojama, kokią paramą skirti, įvertinus tiek poveikį orui, tiek turimas lėšas) dalis, nuo visų reikalingų paremti skaičiaus | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | | |
| 3.3.2.11 | Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtra šilumos energijos gamyboje | 2016 | 2024 | Įdiegtų nauji, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantys įrenginių skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | AB "Šiaulių energija" | 0 | | |  |
| **3.3.3.** | **Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą** | | | | | | |  | | |  |
| 3.3.3.1 | Saugus miestas – vaizdo stebėjimo kamerų infrastruktūros plėtra | 2018 | 2024 | Įrengtų vaizdo kamerų skaičius | vnt. | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius |  | | | |
| 3.3.3.2 | Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos įrangos atnaujinimas ir mobilios aplinkos tyrimų laboratorijos įsigijimas | 2018 | 2024 | Įsigyta mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija |  | | | |
| Atnaujintos įrangos kiekis | vnt. | 2015 m. įsigyta kietųjų dalelių matavimo įranga (1 vnt.)  2017 m. - azoto oksidų koncentracijos matavimo įranga, (1 vnt.) | | | |
| 3.3.3.3 | Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione\* | 2017 | 2019 | Įsigytos aplinkos rizikos veiksnių valdymui reikalinga įrangos (gelbėjimo tarnybų įrangos, specializuotų automobilių, valčių ir kt.) kiekis | vnt. | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius | Projektų valdymo skyrius, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2017 m. įsigytas automobilis aplinkos rizikos veiksnių valdymui. | | | Kitos reikšmės bus pasiektos projekto pabaigoje, įgyvendinus projekto veiklas. Parengta įrangos techninė specifikacija. Vykdomi įrangos ir paslaugų pirkimai. |
| Įrengta gyventojų perspėjimo informavimo sistema | vnt. | 0 | | | Reikšmė bus pasiekta projekto pabaigoje, įgyvendinus projekto veiklas. Šiuo metu parengta įrangos techninė specifikacija, pasirašyta įrangos pirkimo sutartis.  Vykdomi įrangos ir paslaugų pirkimai.  2017-04-14 pasirašyta projekto partnerystės sutartis tarp vadovaujančio partnerio (Latvija) ir  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Nr. SŽ-485.  2017-05-19 sudaryta projekto įgyvendinimo darbo grupė (A-727).  2017 m. administracijos direktoriaus 2017-11-20 įsakymu Nr. A-1685 sudaryta priešgaisrinio katerio su papildoma įranga viešojo pirkimo komisija. |
| 3.3.3.4 | Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose\* | 2017 | 2019 | Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius | vnt. | Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius | Projektų valdymo skyrius, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius | 0 | | | Suplanuotos reikšmės bus pasiektos projekto pabaigoje, įgyvendinus projekto veiklas. Buvo parengta techninė specifikacija, rengiama pirkimo dokumentacija, šiuo metu yra pasirašyta įrangos pirkimo sutartis. |
| Įkurtas miesto koordinacinis centras (patalpų įrengimas, materialinis-techninis aprūpinimas įranga, priemonės, automobiliai) | 1vnt. | 0 | | | Rengiamas techninis projektas.  Suplanuota reikšmė bus pasiekta projekto pabaigoje, įgyvendinus projekto veiklas. Šiuo metu rengiami pirkimų dokumentai. |
| **3.3.4.** | **Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas** | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | Geležinkelio elektrifikavimas, triukšmo mažinimo priemonių diegimas | 2018 | 2020 | Įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Lietuvos geležinkelis |  | | | |
| 3.3.4.2 | Šiaulių miesto triukšmo kartografavimo atlikimas | 2018 | 2024 | Sudarytas Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija | 2017-11-09 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-405 buvo patvirtintas atnaujintas Šiaulių miesto aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis, parengta ataskaita | | | |
| 3.3.4.3 | Rėkyvos tyliosios gamtos zonos gyventojų poreikiams įrengimas, integruojant su Rėkyvos pažintiniu-ekologiniu taku | 2018 | 2024 | Įrengta tylioji zona (stendas, poilsio vieta su suoliukais) | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | | |
| 3.3.4.4 | Šiaulių miesto tyliųjų viešųjų zonų įrengimas | 2018 | 2024 | Įrengtų tyliųjų zonų (stendai su informacija, taisyklėmis, suoliukais) skaičius | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2017 metais Gytarių parke buvo įrengta 12 naujų suoliukų. | | | |
| 3.3.4.5 | Oro uosto sanitarinės apsaugos zonos nustatymas | 2016 | 2016 | Parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta aerodromo sanitarinė apsaugos zona | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2016 m. atliktas tarptautinio Šiaulių oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, parengta ataskaita ir nustatyta aerodromo sanitarinė apsaugos zona. | | |  |
| 3.3.4.6 | Transporto keliamo triukšmo mažinimas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, planuojant ir diegiant organizacines ir technines priemones | 2016 | 2024 | Transporto keliamo triukšmo matavimų nustatytas pokytis (triukšmo mažėjimas) | proc. |  | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 0 | | |  |
| Įdiegtų organizacinių ir techninių priemonių skaičius | vnt. | 0 | | |  |
| 3.3.4.7 | Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste\* | 2017 | 2019 | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | 0 | | | Rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo planas, kuris rengiamas dalimis, teikiamos ataskaitos, atliekami tyrimai. Planas bus parengtas 2019 m. I ketvirtyje. |
| Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos | vnt. | Vykdoma informavimo kompanija | | | Kuriamos TV laidos, radijo reportažai, organizuojami mokymai, leidžiami straipsniai ir pan.  2017-06-12 po pirkimo dokumentai "Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą" pateikti derinti APVA. 2017-06-06 pradėtas informacinio stendo pirkimas. 2017-08-22 pasirašyta sutartis dėl visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą ir įgyvendinimą. |
| Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | vnt. | 0 | | | 2017 m. buvo planuota įsigyti gatvių valymo įrenginį (mašiną), tačiau pirkimas buvo apskųstas teisme ir priimtas Savivaldybei nepalankus sprendimas. |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbu