Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro

direktoriaus 2021 metų užduotys

| Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys | Siektini rezultatai | Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Laikino apgyvendinimo tarnybos (Pakruojo g. 41, Šiauliai) perkėlimas į kitus pastatus. | Atlikti Laikino apgyvendinimo tarnybos kraustymo darbus, perkelti klientus į pastatus, esančius Tiesos g. 3 ir Kauno g. 6, Šiauliuose. | Laikino apgyvendinimo paslaugą gaunantys klientai bus perkraustyti į Tiesos g. 3, Šiauliuose (įrengta 105 vietos). Laikino apnakvindinimo paslauga klientai galės naudotis Kauno g. 6, Šiauliuose (įrengta 40 vietų). 2021 m. (I ketvirčio pabaiga, II ketvirčio pradžia). |
| 2.2. Pasirengti pastato Stoties g. 9C, Šiauliuose, rekonstravimo darbams 2022 metais, numatytiems 2021-2023 metų Šiaulių miesto strateginiame veiklos plane. Projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste“ įgyvendinimas. | Prieš pradedant remonto darbus, surasti patalpas, kur būtų galima iš Stoties g. 9C, Šiauliuose, laikinai iškelti paslaugas teikiančius darbuotojus. | Iš pastato Stoties g. 9C, Šiauliuose, pastato laikinai iškelti reikės: labdaros valgyklą, Pagalbos šeimai tarnybą (19 darb.), Globos centrą (9 darb.), Vaikų dienos centrą (23 vaikai, 2 darb.), socialinio darbo organizatorių (1 darb.). 2021 m. (III-IV ketv.). |
| 2.3. LAT-LIT projekto „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ įgyvendinimas. | Teisinių ir psichologo konsultacijų paslaugų pirkimas ir suteikimas Šiaulių miesto globėjams (rūpintojams), įtėviams. Paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams viešinimas. | Paslaugų pirkimo dokumentų parengimas kartu su Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriumi (2021 m. I ketv.) ir paslaugų teikimas (2021 m. I-IV ketv.). Projekto trukmė: 2020 m. pabaiga-2022 m. birželio mėn. |
| 2.4. Labdaros valgyklos, esančios Stoties g. 9C, Šiauliuose, iškėlimo galimybių analizė. | Pastato Stoties g. 9C, Šiauliuose, įveiklinimo tikslas – gerinti jau teikiamų paslaugų (socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, vaikų dienos centro) kokybę, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą, sudarant sąlygas gauti prieinamesnę, įvairiapusę socialinę pagalbą bei paslaugas minėtame pastate. | Atlikti labdaros valgyklos paslaugų pirkimo galimybės išsamią analizę, pasinaudojant kitų miestų patirtimi (paskaičiuoti paslaugos teikimo patiems ir paslaugos pirkimo kaštus) (2021 m. I ketv.). Socialinių paslaugų skyriui pateikti galimus sprendimo būdus dėl valgyklos paslaugų pirkimo galimybių (2021 m. II-III ketv.). |
| 2.5. Kurti psichologinį saugumą įstaigoje. | Psichologinio saugumo įstaigoje įvertinimas ir sukūrimo galimybės. | Kartu su įstaigos psichologu parengti klausimyną darbuotojams apie psichologinį saugumą, teikiant paslaugas tiek įstaigoje, tiek kliento namuose (2021 m. I-II ketv.). Parengti darbuotojų apklausos rezultatų suvestinę, išanalizuoti ir numatyti gaires psichologiniam darbuotojų saugumui sukurti (2021 m. III ketv.). |
| 2.6. Dalyvauti įgyvendinant Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo procedūras, siekiant teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybės gyventojams. | Parengti Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimui, siekiant teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybės gyventojams, reikalingi dokumentai, ir pateikti akreditavimui. | Vadovaujantis Savivaldybės nustatyta tvarka, akredituotos įstaigos teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (III-IV ketvirčiai) |